## Sheet1
序号 | 目标 | 子目标 | 开始时间 | 要求完成时限 | 风险点 | 措施 | 本周进度 | 责任人 | 监控人 | 完成标志 | 总结评估
1、数据能力提升 | 统一数据视图 | 编排成EXCEL，目标是对外公布，实现指标一览和易查找 | 2018-01-08 | 2018-03-05 | 工作量较大，加工过程难找 | 1、表格模板确认 2、表格信息填写 3、更新机制 4、积极联系国信员工查找加工过程 5、提高效率或加班完成 | 个人部分已完成，待检验问题 | 江雨峰、全体青橙 | 朱强 | 更新机制完成
2、可视化 | 新零售小CEO需求开发 | 2I报表展示 | 2018-02-26 | 2018-03-06 | 整体逻辑实现有难度，手头数据准确性有问题，没有直接可用的数据，仍需加工 | 加紧工作进度，目前与电商部协商将报表分版本推出，将较为简单的数据放在第一版推出，再继续加工补充，以加快上线速度 | 刚开始，在尽快作业 | 蒙冠州、黄隽新、张日鑫 | 朱强 | 2I报表经与电商部一起核查后在小CEO上线 | 了解了号卡开户及充值的一些业务相关
3、对口支撑 | 新零售部对口支撑，实现其需求 | 发展人员薪酬自动化结算 | 2018-02-22 | 2018-03-16 | 数据准确性不足，部分电商数据尚未入库，能直接使用的数据也较少，仍需做大量加工工作 | 尽快熟悉电商业务，尽快完成数据加工 | 暂缓，优先其他工作 | 黄隽新、陈中、蒙冠州 | 朱强 | 3月底与电商自行统计的薪酬一致 | 了解了王卡数据统计流程及各种业务分类
|  | 用户维系工作，做流失情况分析 | 2018-02-26 | 未知 |  |  | 根据电商需求做了一个临时表，后续再看情况为其做分析标签 | 黄隽新、陈中、蒙冠州 | 朱强