## 重点项目周报
工作安排表（七有：有目标、有措施、有责任人、有完成时限、有监督、有考核、有总结评估）
序号 | 目标 | 子目标 | 开始时间 | 要求完成时限 | 风险点 | 措施 | 本周进度 | 责任人 | 监控人 | 完成标志 | 总结评估
1、精准营销 | 精准营销平台持续运营 | 上周通报使用情况 | 2018-01-15 | 2018-02-02 | 平台刚刚上线，有些地方细节还不够完善，在细节上达不到使用人员的要求，业务人员会习惯地按照原来的方式去做业务。 | 1、根据两个项目组的具体需求，在平台功能、数据标签、报表模块三个方面去优化迭代系统，保证试点地市业务能顺利在平台加载。 2、每周通报周期性活动开展情况，场景营销活动开展情况，工号使用情况。 | 平台建设：精准营销平台对接本地10016外呼接口，工单下发到营业厅后，营业员用自己手机号码加拨100100到客户手机，客户显示来电号码为10016，已验证测试通过。 常规营销：上周总计22场23转4营业厅引流活动，通过短信渠道触达用户30551人次。 场景营销：上周未发起场景营销。 | 黎振霖 | 朱强
| 实时消息接入总部精准营销云化平台 | 本地流处理Kafka与总部kafka网络打通 | 2018-01-03 | 2018-02-25 | 年末总部领导换届，审批可能滞后 | 1、联系总部，拿到接口规范开发文档； 2、测试本地kafka到总部kafka的网络是否接通；若未接通，向总部走申请工单； | 已完成 | 农博文、蒙冠州 | 朱强 | 本地kafka telnet总部kafka能连通
|  | 漫入话单实时http接口开发 | 2018-01-29 | 2018-02-10 | 无 | 通过http接收总部精准营销参数，写入本地流平台redis | 已完成
|  | 实时输出，流量突增消息+机场位置 | 2018-01-23 | 2018-02-10 | 无 | 利用实时流平台开发 | 已下单协调国信采集流量话单 | 农博文、蒙冠州 | 朱强 | 精准营销平台对接成功
2、数据能力提升 | 统一标签体系 | 实施方案论证、立项申请 | 2018-01-15 | 2018-02-15 | 本地实施费用需确认 | 细化实施方案 | 已完成 | 黄隽新 | 朱强 | 输出实施方案
|  | 总部租户资源申请 | 2018-02-20 | 2018-02-28 | 总部域名代理服务器不支持websocket，可能有些功能无法使用 | 与总部对接人史腾飞联系，走资源申请工单 | 已完成 | 农博文 | 朱强
|  | 云化平台、两广、旧自助取数平台标签汇总加载 | 2018-03-01 | 2018-03-28 |  |  | 已完成50% | 江雨峰、全体青橙 | 朱强
|  | 平台上线培训和数据开放 | 2018-03-28 | 2018-04-15 | 暂无 | 1、标签、魔方配置管理 2、平台功能测试验证 3、平台上线培训 |  | 黄隽新 | 朱强 | 平台配置完成，测试验证完成，完成上线培训
| 防欺诈模型应用 | 诈骗模型数据处理 | 2018-01-31 | 2018-02-25 | 无 | 在数据库按照提供的计算规则固化计算过程 | 已完成 | 农博文 | 朱强
|  | 诈骗模型开发 | 2018-03-01 | 2018-03-25 | 数据不全 | 1.确定模型输出目标 2.使用GBDT进行制作模型 | 前期工作准备 | 农博文 | 朱强
|  | 防欺诈数据界面开发 | 2018-04-01 | 2018-04-25 | 暂无 | 1.过滤数据录入界面开发 2.结果数据展示界面开发 | 未开始 | 农博文、蒙冠州、张日鑫 | 朱强
| 流失预警模型开发和应用 | 迭代优化模型提高查全率及查准率 | 2018-01-08 | 2018-02-15 | 如何优化模型 | 1、不断尝试使用不同的算法 2、客户细分分析流失用户的电信行为特征 | 市场部表示对总部模型数据没有信心，还是要自己做。总部的只做参考 | 余华清、李晨露 | 朱强
|  | 模型应用 | 2018-01-08 | 2018-03-30 |  |  | 待2月初进行第三期流失预警外呼，过模型得到流失名单 | 余华清、李晨露 | 朱强
3、可视化 | 小CEO工作台和渠道工作台数据展现 | 新零售需求：未定 | [5 empty] | 蒙冠州、张日鑫 | 朱强
|  | 市场部需求：未定 | [5 empty] | 蒙冠州、张日鑫 | 朱强
4、对口支撑 | 业务部门对口支撑 | 新零售：2I配送结算报表需求 | 2018-02-23 | 2018-03-30 |  | 1、接入总部电商2I订单数据 2、接入新零售配送人员信息 3、整合订单、人员、充值等数据，提供2I配送结算报表 | 梳理2I订单各个接口数据表，跟进国信入库完善 | 黄隽新、蒙冠州 | 朱强
|  | 客服：未定 | [5 empty] | 江雨峰、张日鑫 | 朱强
|  | 政企：未定 | [5 empty] | 李晨露 | 朱强
|  | 市场部：本周市场部提出4个临时取数需求。 | 2018-02-22 | 2018-02-26 |  | 1、完成《爱奇艺冰淇淋用户清单》取数 2、完成《CBSS系统存量智慧沃家共享套餐用户清单》取数 3、完成《2018年1月份对应客户在2017年12月和2018年1月的客户流量及收入数据》取数 4、完成《关于在经分报表上新增乐无限流量包活动报表的需求》取数 5、2月27日开始信息化部派驻人员到市场部现场办公，进行嵌入式支撑。 | 已完成 | 梁宝予、叶敏

## 个人-黄隽新
工作安排表（七有：有目标、有措施、有责任人、有完成时限、有监督、有考核、有总结评估）
序号 | 目标 | 子目标 | 开始时间 | 要求完成时限 | 风险点 | 措施 | 本周进度 | 责任人 | 监控人 | 完成标志 | 总结评估
1、精准营销 | 高阳外呼接口打通 | 打通前手工传递文件 | 2018-01-08 | 2018-01-30 | 暂无 | 1、协调总部先配置FTP传递文件到广东接口机 2、部署程序获取文件导入测试库提供给业务部门导入高阳平台 | 已完成 | 黄隽新 | 朱强 | 可在测试库查询到云化平台下发的数据。
|  | 完成接口开发、测试 | 2018-01-08 | 2018-01-30 | 1、广东信息化与亚信工作量问题未谈妥 2、广东开发广西的需求优先级较低 | 跟进接口开发进度，配合功能测试 | 已完成开发，目前联调测试中（总部云化平台工单无法生成，目前无法测试联调）。 | 黄隽新 | 朱强 | 可在高阳平台外呼自动接收云化平台下发的活动。
| 南分营业员10016外呼渠道打通 | 确定接口方案 | 2018-01-09 | 2018-01-10 | 暂无 | 1、与客服系统侧沟通接口需求 2、与总部沟通确定接口方案 | 已完成 | 黄隽新 | 朱强 | 形成接口方案
|  | 向总部、本地客服系统提交接口需求 | 2018-01-11 | 2018-01-12 | 暂无 | 提交需求 | 已完成（改为本地实现） | 黄隽新 | 朱强 | 提交需求到总部
|  | 完成接口开发、测试 | 2018-01-15 | 2018-01-30 | 总部开发进度可能不可控 | 配合联调测试 | 下发数据SQL已取到，下一步进行接口开发 | 黄隽新 | 朱强 | 云化平台分配活动到营业员后，营业员可进行10016外呼
| 异网营销平台方案 | 形成采集上传方案 | 2018-01-15 | 2018-01-19 | 暂无 | 与总部、网络侧沟通确定采集方案 | 进行中 | 黄隽新 | 朱强 | 输出采集上传方案
|  | 协调网络口和设备资源到位 | 2018-01-20 | 2018-01-30 | 网络侧相关资源不可控 | 根据采集方案跟进协调相关资源 | 未开始 | 黄隽新 | 朱强 | 相关资源到位
|  | 与总部DPI模块对接，输出到云化平台 | 2018-01-30 | 2018-02-15 | 暂无 | 与总部DPI模块对接，配合功能联调测试 | 未开始 | 黄隽新 | 朱强 | 可在云化平台识别家庭异网用户
2、数据能力提升 | 总部租户部署Xbuilder 新版自助取数平台 | 实施方案论证、立项申请 | 2018-01-15 | 2018-01-25 | 本地实施费用需确认 | 细化实施方案 | 进行中 | 黄隽新 | 朱强 | 输出实施方案
|  | 总部租户资源申请 | 2018-02-20 | 2018-02-28 |  |  | 进行中 | 农博文 | 朱强
|  | 自助取数平台搭建 | 2018-03-01 | 2018-03-28 | 在总部租户搭建本地应用前期无经验 | 1、应用部署 2、标签数据接入 | 未开始 | 黄隽新 | 朱强 | 完成平台搭建
|  | 云化平台、两广、旧自助取数平台标签汇总加载 | 2018-03-01 | 2018-03-28 |  |  | 未开始 | 江雨峰、全体青橙 | 朱强
|  | 平台上线培训 | 2018-03-28 | 2018-04-15 | 暂无 | 1、标签、魔方配置管理 2、平台功能测试验证 3、平台上线培训 | 未开始 | 黄隽新 | 朱强 | 平台配置完成，测试验证完成，完成上线培训
3、其他工作 | 总部精准营销日常运维 | 页面功能-标签数据验证 | 2018-01-08 | 周期性工作 |  | 1、规范数据验证方法、制定流程 2、制定标签上线、审核流程 3、制定页面报表上线流程 | 未开始 | 黄隽新、李晨露 | 朱强 | 流程运行
|  | 页面功能-标签配置 | 2018-01-08 | 周期性工作 |  |  |  | 黄隽新、黎振霖 | 朱强
|  | 页面功能-码表配置 | 2018-01-08 | 周期性工作 |  |  |  | 黄隽新、黎振霖 | 朱强
|  | 页面功能-页面报表 | 2018-01-08 | 周期性工作 |  |  |  | 黄隽新、余华清 | 朱强

## 个人-江雨峰
工作安排表（七有：有目标、有措施、有责任人、有完成时限、有监督、有考核、有总结评估）
序号 | 目标 | 子目标 | 开始时间 | 要求完成时限 | 风险点 | 措施 | 本周进度 | 责任人 | 监控人 | 完成标志 | 总结评估
1、精准营销 | 终端换机、移固融合项目数据支撑和优化 | 数据加工流程培训，全体青橙掌握平台工具 | 2018-01-10 | 2018-01-10 |  | 1、数据加工培训会 | 完成 | 江雨峰 | 朱强 | 培训完成
|  | 试点项目和地市数据需求开发 | 2018-01-08 | 2018-01-20 | 新标签需要国信开发传数据过来 | 1、需求分析 2、判断现有系统标签是否支撑 3、新标签开发 | 1、终端组第一批需求已经在精准营销上线 2、终端组第二批需求：开始收集数据仓库信息 3、固移融合组需求：开始开始收集数据仓库信息 | 江雨峰及全体青橙 | 朱强 | 新标签开发上线
|  | 总部实时位置口径溯源和确定本地数据源后期维护流程 | 2018-01-08 | 2018-01-25 | 涉及他部门、涉及总部，进度不可控 | 1、通过运维、网优了解现有上传总部带用户经纬度的数据，分析可能性 2、发工单给总部，要求总部提供数据源信息 | 韦亮已经提供部分信息 | 江雨峰、韦亮 | 朱强 | 确认数据源
|  | 后期评估报表开发和测试库数据输出 | 2018-01-08 | 2018-02-10 | 涉及总部，进度不可控 | 1、协调总部提供筛选结果的sql，生成活动sql，下发活动及结果的sql 2、协调总部修改页面功能，支持查看用户群明细 3、标签大宽表输出到经分测试库 4、验证数据正确性 5、运维制度 | 3、已经发工单给总部，打通总部与本地数据库 | 江雨峰及全体青橙 | 朱强 | 验证数据正确
2、数据能力提升 | 总部租户部署Xbuilder 新版自助取数平台 | 云化平台、两广、旧自助取数平台标签汇总加载 | 未知 | 2018-02-28 | 数据统一视图设计未确定不能开始 | 1、数据统一视图设计 2、数据加工 3、流程调度 4、运维制度 5、数据验证 | 1、数据统一视图设计，完成100% 2、数据加工：开始收集数据仓库信息 | 江雨峰、全体青橙 | 朱强 | 数据迁移完成
| 统一数据视图 | 云化平台、两广、旧自助取数平台标签汇总、指标解释 | 未知 | 2018-02-28 | 数据统一视图设计未确定不能开始 | 1、数据统一视图设计 2、数据加工 3、流程调度 4、运维制度 5、数据验证 | 1、数据统一视图设计，完成100% 2、数据加工：开始收集数据仓库信息 | 江雨峰、全体青橙 | 朱强 | 数据迁移完成
|  | 编排成EXCEL，目标是对外公布，实现指标一览和易查找 | 2018-01-08 | 2018-03-05 |  | 1、表格模板确认 2、表格信息填写 3、更新机制 | 按领导要求重新制定表格模板，正在收集数据 | 江雨峰、全体青橙 | 朱强 | 更新机制完成
| 规范统一标签生产管理流程 | 制定新标签需求到生产闭环管理流程、附件格式、时限要求 | 2018-01-08 | 2018-03-05 |  | 1、制定需求流程图 2、确认各环节审批人 3、需求附件模板 | 正在进行1、制定需求流程图 | 江雨峰 | 朱强
|  | 流程OA上线 | 2018-03-05 | 2018-03-10 | OA迁移 | OA流程制作 |  | 江雨峰 | 朱强 | 流程OA上线
3、其他工作 | 总部精准营销运维 | 日数据：数据源生成数据检查、问题处理、数据源生成时间通报 | 2018-01-08 | 周期性工作 |  | 1、制定作业执行计划 2、值班表 3、AB岗 | 完成 | 江雨峰、余华清、蒙冠州 | 朱强 | 周期性数据生产开始运行
|  | 日数据：流程调度及监控 | 2018-01-08 | 周期性工作 |  |  | 完成 | 江雨峰、黎振霖、张日鑫、梁宝予 | 朱强
|  | 日数据：精准营销生成数据检查 | 2018-01-08 | 周期性工作 |  |  | 完成 | 江雨峰、李晨露、叶敏 | 朱强
|  | 日数据：加工结果同步到行云、mysql数据检查，数据生成通知、通报 | 2018-01-08 | 周期性工作 |  |  | 完成 | 江雨峰、李晨露、叶敏 | 朱强
|  | 月数据：数据源生成数据检查 | 2018-01-08 | 周期性工作 |  |  | 完成 | 江雨峰、 | 朱强
|  | 月数据：手工调度 | 2018-01-08 | 周期性工作 |  |  | 完成 | 江雨峰、黎振霖、张日鑫、梁宝予 | 朱强
|  | 月数据：精准营销生成数据检查，数据生成通知、通报 | 2018-01-08 | 周期性工作 |  |  | 完成 | 江雨峰、李晨露、叶敏 | 朱强
|  | 接口、标签维护 | 2018-01-09 | 周期性工作 |  | 1、标签需求确认（李晨露、叶敏） 2、建源数据资源（余华清、蒙冠州） 3、建ftp入库接口及调度（余华清、蒙冠州） 4、hive建表（余华清、蒙冠州） 5、迁移映射（余华清、蒙冠州） 6、加工映射（黎振霖、张日鑫、梁宝予） 7、加工流程（黎振霖、张日鑫、梁宝予） 8、行云大宽表维护（余华清、蒙冠州） 9、加工结果数据验证（李晨露、叶敏） | 5期标签完成，流程贯通 | 江雨峰、全体青橙 | 朱强
|  | 页面功能-标签数据验证 | 2018-01-08 | 周期性工作 |  | 1、制定标签上线、审核流程 |  | 黄隽新 | 朱强 | 流程运行
|  | 页面功能-标签配置 | 2018-01-08 | 周期性工作 |  |  |  | 黄隽新 | 朱强
|  | 页面功能-码表配置 | 2018-01-08 | 周期性工作 |  |  |  | 黄隽新 | 朱强
|  | 页面功能-页面报表 | 2018-01-08 | 周期性工作 |  |  |  | 黄隽新 | 朱强
|  | 页面使用-工号维护 | 2018-01-08 | 周期性工作 |  |  |  | 陆海宇 | 朱强
|  | 页面使用-组织机构维护 | 2018-01-08 | 周期性工作 |  |  |  | 陆海宇 | 朱强
|  | 页面使用-指导业务部门、地市使用系统 | 2018-01-08 | 周期性工作 |  |  |  | 陆海宇 | 朱强

## 个人-农博文
工作安排表（七有：有目标、有措施、有责任人、有完成时限、有监督、有考核、有总结评估）
序号 | 目标 | 子目标 | 开始时间 | 要求完成时限 | 风险点 | 措施 | 本周进度 | 责任人 | 监控人 | 完成标志 | 总结评估
1、精准营销 | 实时消息接入总部精准营销云化平台 | 本地流处理Kafka与总部kafka网络打通 | 2018-01-03 | 2017-02-25 | 年末总部领导换届，审批可能滞后 | 1、联系总部，拿到接口规范开发文档； 2、测试本地kafka到总部kafka的网络是否接通；若未接通，向总部走申请工单； | 已完成 | 农博文、蒙冠州 | 朱强 | 本地kafka telnet总部kafka能连通
|  | 漫入话单实时http接口开发 | 2018-01-29 | 2018-02-10 | 无 | 通过http接收总部精准营销参数，写入本地流平台redis | 进行中
|  | 实时输出，流量突增消息+机场位置 | 2018-01-23 | 2018-02-10 | 无 | 利用实时流平台开发 | 等待流量话单采集 | 农博文、蒙冠州 | 朱强 | 精准营销平台对接成功
2、数据能力提升 | 总部租户部署Xbuilder 新版自助取数平台 | 总部租户资源申请 | 2018-02-20 | 2018-02-28 | 总部域名代理服务器不支持websocket，可能有些功能无法使用 | 与总部对接人史腾飞联系，走资源申请工单 | 已完成 | 农博文 | 朱强 | 获得资源对应的ip、账号和密码
| 基于总部租户实现数据建模（周期性） | 申请总部Docker资源安装python工具，在总部hive资源上部署Spark | 2018-01-03 | 2018-01-15 | 总部域名代理服务器不支持websocket，可能有些功能无法使用 | 与总部能力开放平台对接人史腾飞联系，申请总部docker与spark资源 | 已完成 | 农博文 | 朱强 | python工具能连接spark，python程序正常运行
4、可视化 | 实时大屏可视化 | 程序部署 | 2018-01-08 | 2018-01-10 | 网络端口不通 | 已诈骗大屏展示为基础，开发nodejs应用程序，并部署上服务器 | 已完成 | 农博文、蒙冠州、张日鑫 | 朱强 | 诈骗大屏正常使用
|  | 测试 | 2018-01-10 | 2018-01-13 | 程序bug | 诈骗大屏试运营，并调优 | 已完成 | 农博文、蒙冠州、张日鑫 | 朱强 | 大屏正常运转
|  | 上线 | 2018-01-13 | 2018-01-15 | 程序bug | 大屏正式上线 | 已完成 | 农博文 | 朱强 | 大屏正常运转
|  | 项目进度展示迁移 | 2018-01-20 | 2018-01-30 | 数据库搭建bug | 搭建项目进度数据库，页面迁移上nodejs，与nodejs相连 | 已完成 | 农博文、蒙冠州、张日鑫 | 朱强 | 项目进度页面正常运行
|  | 工作台实时能力迁移 | 2018-01-15 | 2018-01-20 | 无 | 迁移页面上nodejs，后台请求由nodejs后台完成 | 已完成 | 农博文、蒙冠州、张日鑫 | 朱强 | 实时能力正常运行
|  | 大事记展示迁移 | 2018-01-20 | 2018-01-25 | 无 | 迁移页面上nodejs，后台请求由nodejs后台完成 | 已完成 | 农博文、蒙冠州、张日鑫 | 朱强 | 大事记页面正常运行
|  | 申请总部资源，实现本地向总部平台迁移 | 2018-02-25 | 2018-04-01 | 总部域名代理服务器不支持websocket，实时功能无法运行 | 申请总部docker资源，迁移nodejs程序 | 未开始 | 农博文 | 朱强 | 各个可视化页面正常运行
5、其他工作 | 南宁和宾阳诈骗数据采集入库 | 南宁和宾阳诈骗数据采集入库 | 2018-01-03 | 2018-01-15 | 无 | 给国信下工单，对网优接口机上传的南宁和宾阳诈骗数据进行采集 | 已完成 | 农博文 | 朱强 | 经分库中有对应数据
| 基站告警 | 告警文件采集 | 2018-01-03 | 2018-01-10 | 无 | 给国信下工单，对网优接口机上传的基站告警数据进行采集 | 已完成 | 农博文 | 朱强 | 经分库中有对应数据
| 诈骗数据整理 | 2018-01-30 | 2018-02-25 | 无 | 在数据库按照提供的计算规则固化计算过程 | 正在进行 | 农博文 | 朱强 | 数据库中有相应的表

## 个人-陆海宇
工作安排表（七有：有目标、有措施、有责任人、有完成时限、有监督、有考核、有总结评估）
序号 | 目标 | 子目标 | 开始时间 | 要求完成时限 | 风险点 | 措施 | 本周进度 | 责任人 | 监控人 | 完成标志 | 总结评估
| 精准营销上线推广持续运营 | 区公司、柳州、南宁工号开通 | 2018-01-08 | 2018-01-08 |  |  | 已完成 |  | 朱强
|  | 给地市开放地市管理员工号，各地市自行开通工号 | 2018-01-09 | 2018-01-12 | 1、目前地市管理员工号权限有BUG，权限超过本身权限，需总部修正； 2、业务审批人在区公司，现区市场还不同意全区推广，可能试点地市以外的工单区市场会不批。 | 1、权限问题反馈给总部。 2、地市策划活动由地市自行与区市场沟通。 | 已完成 | 陆海宇 | 朱强
1、精准营销 |  | 业务加载新增标签加工 | 2018-01-09 | 2018-01-20 |  |  | 已完成 | 陆海宇、江雨峰 | 朱强
|  | 提工单给总部新增工单调配规则字段 | 2018-01-09 | 2018-01-30 | 涉及总部，进度不可控 | 在11号前将需求提交给本地数据开发组以及提工单给总部。 | 已完成 | 陆海宇、江雨峰、黎振霖 | 朱强
|  | 成功标准新增营销活动判断、合约续约判断 | 2018-01-09 | 2018-01-20 | 涉及总部，进度不可控 | 在11号前将需求提交给本地数据开发组以及提工单给总部。 | 已完成 | 陆海宇、江雨峰、黎振霖 | 朱强
|  | 平台对接100100外呼平台 | 2018-01-09 | 2018-01-30 |  |  | 改为本地实现，计划本周五完成 | 陆海宇、黄隽新 | 朱强
|  | 新增活动报表 | 2018-01-20 | 2018-01-30 |  |  | 1、已经制定系统使用情况，活动执行情况两个报表需求，目前报表正在配置中。 2、已经跟总部沟通报表需添加下钻功能，总部回复需先研究实现方式，再对本地BI构建人员培训。 | 陆海宇、黎振霖
|  | 上周通报使用情况 | 2018-01-15 | 2018-02-02 | 平台刚刚上线，有些地方细节还不够完善，在细节上达不到使用人员的要求，业务人员会习惯地按照原来的方式去做业务。 | 1、根据两个项目组的具体需求，在平台功能、数据标签、报表模块三个方面去优化迭代系统，保证试点地市业务能顺利在平台加载。 2、每周通报周期性活动开展情况，场景营销活动开展情况，工号使用情况。 | 平台建设：精准营销平台对接上广东高阳外呼，已验证测试通过。 常规营销：上周总计发起常规营销2场，由于系统原因未能执行，目前正在处理中。 场景营销：上周总计发起场景营销8场，其中南宁7场，柳州1场，选取目标用户2865045人，通过实时位置信令触达用户17220人次 | 陆海宇、梁宝予、叶敏 | 朱强 | 业务正式加载到平台运营，确定通报模板。
2、划小 | 划小支撑平台建设方案 | 与企发部联合成立项目组 | 2018-01-16 | 2018-02-01 | 划小改革服务支撑系统数据涉及考核、成本、薪酬、资源等一系列内容，按广西情况，仅与企发成立项目组。 | 对照平台数据需求以及功能涉及的部门，找领导协调对应部门指定人员参与项目组 | 已完成 | 陆海宇 | 朱强 | 项目组成立
|  | 根据总部指导意见形成本地实施方案 | 2018-02-02 | 2018/2/30 | 关于划小，各地部门可能还没有体系的规划各自的需求。 | 根据总部下发的指导意见以及系统功能选型表，分别找对应的部门调研，根据提出的业务规则梳理数据，形成本地平台搭建方案。 | 已完成 | 陆海宇 | 朱强 | 形成实施方案
3、其他工作 | 其他工作 总部精准营销运维 | 页面使用-工号维护 | 2018-01-08 | 周期性工作 |  | 区级工号由区公司维护。 地市工号指导地市系统管理员维护 | 无 | 陆海宇 | 朱强
|  | 页面使用-组织机构维护 | 2018-01-08 | 周期性工作 |  |  | 无 | 陆海宇 | 朱强
|  | 页面使用-指导业务部门、地市使用系统 | 2018-01-08 | 周期性工作 |  |  | 1、回答各使用人提出的问题。 | 陆海宇、梁宝予、叶敏 | 朱强

## 个人-蒙冠州
工作安排表（七有：有目标、有措施、有责任人、有完成时限、有监督、有考核、有总结评估）
序号 | 目标 | 子目标 | 开始时间 | 要求完成时限 | 风险点 | 措施 | 本周进度 | 责任人 | 监控人 | 完成标志 | 总结评估
1、精准营销 | 实时消息接入总部精准营销云化平台 | 本地流处理Kafka与总部kafka网络打通 | 2018-01-03 | 2017-02-25 | 年末总部领导换届，审批可能滞后 | 1、联系总部，拿到接口规范开发文档； 2、测试本地kafka到总部kafka的网络是否接通；若未接通，向总部走申请工单； |  | 农博文、蒙冠州 | 朱强 | 本地kafka telnet总部kafka能连通
|  | 实时输出，弥补23G流量突增消息缺失 | 2018-01-03 | 2018-01-20 | 无 | 与国信黄春宝沟通，制作23G流量topic |  | 农博文、蒙冠州 | 朱强 | 生成23G流量Topic
| 终端换机、移固融合项目数据支撑和优化 | 后期评估报表开发和测试库数据输出 | 2018-01-08 | 2018-02-10 | 涉及总部，进度不可控 | 1、协调总部提供筛选结果的sql，生成活动sql，下发活动及结果的sql 2、协调总部修改页面功能，支持查看用户群明细 3、标签大宽表输出到经分测试库 4、验证数据正确性 5、运维制度 |  | 江雨峰及全体青橙 | 朱强 | 验证数据正确
|  | 试点项目和地市数据需求开发 | 2018-01-08 | 2018-01-20 | 新标签需要国信开发传数据过来 | 1、需求分析 2、判断现有系统标签是否支撑 3、新标签开发 |  | 江雨峰及全体青橙 | 朱强 | 新标签开发上线
2、数据能力提升 | 总部租户部署Xbuilder 新版自助取数平台 | 云化平台、两广、旧自助取数平台标签汇总加载 | 未知 | 2018-02-28 | 数据统一视图设计未确定不能开始 | 1、数据统一视图设计 2、数据加工 3、流程调度 4、运维制度 5、数据验证 |  | 江雨峰、全体青橙 | 朱强 | 数据迁移完成
| 统一数据视图 | 云化平台、两广、旧自助取数平台标签汇总、指标解释 | 未知 | 2018-02-28 | 数据统一视图设计未确定不能开始 | 1、数据统一视图设计 2、数据加工 3、流程调度 4、运维制度 5、数据验证 | 完成存量大脑标签的数据源确定及数据查询语句 | 江雨峰、全体青橙 | 朱强 | 数据迁移完成
|  | 编排成EXCEL，目标是对外公布，实现指标一览和易查找 | 2018-01-08 | 2018-03-05 |  | 1、表格模板确认 2、表格信息填写 3、更新机制 |  | 江雨峰、全体青橙 | 朱强 | 更新机制完成
4、可视化 | 实时大屏可视化 | 程序部署 | 2018-01-08 | 2018-01-10 | 网络端口不通 | 已诈骗大屏展示为基础，开发nodejs应用程序，并部署上服务器 | 将最后的数据统计完成 | 农博文、蒙冠州、张日鑫 | 朱强 | 诈骗大屏正常使用
|  | 测试 | 2018-01-10 | 2018-01-13 | 程序bug | 诈骗大屏试运营，并调优 |  | 农博文、蒙冠州、张日鑫 | 朱强 | 大屏正常运转
|  | 上线 | 2018-01-13 | 2018-01-15 | 程序bug | 大屏正式上线 |  | 农博文 | 朱强 | 大屏正常运转
|  | 工作台实时能力迁移 | 2018-01-15 | 2018-01-20 | 无 | 迁移页面上nodejs，后台请求由nodejs后台完成 |  | 农博文、蒙冠州、张日鑫 | 朱强 | 实时能力正常运行
|  | 项目进度展示迁移 | 2018-01-20 | 2018-01-30 | 数据库搭建bug | 搭建项目进度数据库，页面迁移上nodejs，与nodejs相连 | 已将旧项目整合并放置到170服务器，还没讲前端请求模式改为nodejs请求 | 农博文、蒙冠州、张日鑫 | 朱强 | 项目进度页面正常运行
|  | 大事记展示迁移 | 2018-01-20 | 2018-01-25 | 无 | 迁移页面上nodejs，后台请求由nodejs后台完成 |  | 农博文、蒙冠州、张日鑫 | 朱强 | 大事记页面正常运行
5、其他工作 | 总部精准营销日常运维 | 日数据：数据源生成数据检查、问题处理、数据源生成时间通报 | 2018-01-08 | 每日 |  | 1、制定作业执行计划 2、值班表 3、AB岗 |  | 江雨峰、余华清、蒙冠州 | 朱强 | 周期性数据生产开始运行
| 信安短信数据采集加工 | 采集数据并按照信安要求加工成目标表 | 2018-01-26 | 2018-01-30 | 工作量较大 | 加班完成 | sftp连接长时间不动出现了自动断开的问题，在尝试处理，网优数据源出现问题，已联系信安沟通 | 蒙冠州 | 朱强 | 数据每天自动采集加工，信安人员确认数据无误 | 接触了较为复杂的sql语句和通过sql进行表间条件插入和建表
| 基站告警 | 待国信采集完成后使用其数据，不再自行采集 | 2018-01-09 | 2018-01-10 | 无 | 国信采集完后修改数据源即可 |  | 蒙冠州 | 朱强 | 更换数据源后正常运行
| redis漏洞修复 | redis漏洞修复 | 2018-01-23 | 未知 |  |  | 修改了一些配置，需要重启，晚上再重启试试 | 蒙冠州 | 朱强 | redis安全达标 | 了解了redis安全相关知识
| 地市及营业厅值班 | 南分及营业厅值班 | 2018-01-15 | 2018-01-26 | 无 |  | 营业厅体验已结束，在南分值班 | 蒙冠州 | 朱强 | 正常完成值班任务

## 个人-张日鑫
序号 | 目标 | 子目标 | 开始时间 | 要求完成时限 | 风险点 | 措施 | 本周进度 | 责任人 | 监控人 | 完成标志 | 总结评估
2、可视化 | 实时大屏可视化 | 程序部署 | 2018-01-08 | 2018-01-10 | 网络端口不通 | 已诈骗大屏展示为基础，开发nodejs应用程序，并部署上服务器 | 由于地市值班影响，进度暂缓 | 农博文、蒙冠州、张日鑫 | 朱强 | 诈骗大屏正常使用 | 本周我主要在柳州地市出差，接触一些地市信息化值班的日常工作，也在营业厅学习了一段时间，找到了一些一线的问题，也深刻体会到地市值班人员和一线人员的不容易。
|  | 测试 | 2018-01-10 | 2018-01-13 | 程序bug | 诈骗大屏试运营，并调优 | 未开始由于地市值班影响，进度暂缓 | 农博文、蒙冠州、张日鑫 | 朱强 | 大屏正常运转
|  | 项目进度展示迁移 | 2018-01-20 | 2018-01-30 | 数据库搭建bug | 搭建项目进度数据库，页面迁移上nodejs，与nodejs相连 | 由于地市值班影响，进度暂缓 | 农博文、蒙冠州、张日鑫 | 朱强 | 项目进度页面正常运行
|  | 工作台实时能力迁移 | 2018-01-15 | 2018-01-20 | 无 | 迁移页面上nodejs，后台请求由nodejs后台完成 | 由于地市值班影响，进度暂缓 | 农博文、蒙冠州、张日鑫 | 朱强 | 实时能力正常运行
|  | 大事记展示迁移 | 2018-01-20 | 2018-01-25 | 无 | 迁移页面上nodejs，后台请求由nodejs后台完成 | 由于地市值班影响，进度暂缓 | 农博文、蒙冠州、张日鑫 | 朱强 | 大事记页面正常运行
3、地市值班 | 柳州分公司值班实习 | 市分公司信息化值班 | 2018-01-15 | 2018-01-26 | 无 | 完成相应工作通过考核 | 已结束 | 张日鑫 | 朱强 | 通过考核
|  | 营业厅营业流程穿越 | 2018-01-15 | 2018-01-26 | 无 | 完成相应工作通过考核 | 已结束 | 张日鑫 | 朱强 | 通过考核
4、精准营销 | 终端换机、移固融合项目数据支撑和优化 | 试点项目和地市数据需求开发 | 2018-01-08 | 2018-01-20 | 新标签需要国信开发传数据过来 | 1、需求分析 2、判断现有系统标签是否支撑 3、新标签开发 | 由于地市值班影响，进度暂缓 | 江雨峰及全体青橙 | 朱强 | 新标签开发上线
|  | 后期评估报表开发和测试库数据输出 | 2018-01-08 | 2018-02-10 | 涉及总部，进度不可控 | 1、协调总部提供筛选结果的sql，生成活动sql，下发活动及结果的sql 2、协调总部修改页面功能，支持查看用户群明细 3、标签大宽表输出到经分测试库 4、验证数据正确性 5、运维制度 | 由于地市值班影响，进度暂缓 | 江雨峰及全体青橙 | 朱强 | 验证数据正确
5、数据能力提升 | 总部租户部署Xbuilder 新版自助取数平台 | 云化平台、两广、旧自助取数平台标签汇总加载 | 未知 | 2018-02-28 | 数据统一视图设计未确定不能开始 | 1、数据统一视图设计 2、数据加工 3、流程调度 4、运维制度 5、数据验证 | 已完成第一轮梳理，正在写加工sql语句 | 江雨峰、全体青橙 | 朱强 | 数据迁移完成
| 统一数据视图 | 云化平台、两广、旧自助取数平台标签汇总、指标解释 | 未知 | 2018-02-28 | 不少标签找不到数据库源表，需另外加工 | 1、数据统一视图设计 2、数据加工 3、流程调度 4、运维制度 5、数据验证 | 已开始整理 | 江雨峰、全体青橙 | 朱强 | 数据迁移完成
|  | 编排成EXCEL，目标是对外公布，实现指标一览和易查找 | 2018-01-08 | 2018-03-05 | 已开始整理 | 1、表格模板确认 2、表格信息填写 3、更新机制 | 由于地市值班影响，进度暂缓 | 江雨峰、全体青橙 | 朱强 | 更新机制完成
6、其他工作 | 大屏维护更新 | 定期更新大事记大屏 | 2018-01-08 | 2018-01-09 | 无 | 完成更新工作 | 由于地市值班影响，进度暂缓 | 张日鑫 | 朱强 | 完成更新
|  | 电信诈骗大屏收尾工作修复部分BUG完成调试 | 2018-01-08 | 2018-01-12 | 无 | 完成测试和修改 | 由于地市值班影响，进度暂缓 | 张日鑫 | 朱强 | 完成大屏
| 总部精准营销运维 | 日数据：流程调度及监控 | 2018-01-08 | 周期性工作 | 无 | 配合完成工作 | 由于地市值班影响，进度暂缓 | 江雨峰、黎振霖、张日鑫、梁宝予 | 朱强 | 周期性数据生产开始运行
| 总部精准营销运维 | 月数据：手工调度 | 2018-01-08 | 周期性工作 | 无 | 配合完成工作 | 由于地市值班影响，进度暂缓 | 江雨峰、黎振霖、张日鑫、梁宝予 | 朱强 | 周期性数据生产开始运行
| 总部精准营销运维 | 接口、标签维护 | 2018-01-09 | 周期性工作 | 无 | 加工映射（黎振霖、张日鑫、梁宝予） 加工流程（黎振霖、张日鑫、梁宝予） | 由于地市值班影响，进度暂缓 | 黎振霖、张日鑫、梁宝予 | 朱强 | 周期性数据生产开始运行
| 渠道工作台 | 战略客户部需求重要客户拜访台账 | 2018-01-17 | 2018-02-09 | 无 | 积极配合需求方 | 由于地市值班影响，进度暂缓 | 张日鑫 | 朱强 | 程序上线
| 大数据能力飞跃计划 | 做好前期准备 | 2018-01-17 | 2018-03-15 | 无 | 2月10日前做好样例 | 正在学习docker | 张日鑫 | 朱强 | 完成样例

## 个人-叶敏
工作安排表（七有：有目标、有措施、有责任人、有完成时限、有监督、有考核、有总结评估）
序号 | 目标 | 子目标 | 开始时间 | 要求完成时限 | 风险点 | 措施 | 本周进度 | 责任人 | 监控人 | 完成标志 | 总结评估
1、精准营销 | 终端换机、移固融合项目数据支撑和优化 | 试点项目和地市数据需求开发 | 2018-01-08 | 2018-01-20 | 新标签需要国信开发传数据过来 | 1、需求分析 2、判断现有系统标签是否支撑 3、新标签开发 |  | 叶敏 | 江雨峰 | 新标签开发上线
|  | 后期评估报表开发和测试库数据输出 | 2018-01-08 | 2018-02-10 | 涉及总部，进度不可控 | 1、协调总部提供筛选结果的sql，生成活动sql，下发活动及结果的sql 2、协调总部修改页面功能，支持查看用户群明细 3、标签大宽表输出到经分测试库 4、验证数据正确性 5、运维制度 |  | 叶敏 | 江雨峰 | 验证数据正确
| 精准营销上线推广持续运营 | 上周通报使用情况 | 2018-01-15 | 2018-02-02 | 平台刚刚上线，有些地方细节还不够完善，在细节上达不到使用人员的要求，业务人员会习惯地按照原来的方式去做业务。 | 1、根据两个项目组的具体需求，在平台功能、数据标签、报表模块三个方面去优化迭代系统，保证试点地市业务能顺利在平台加载。 2、每周通报周期性活动开展情况，场景营销活动开展情况，工号使用情况。 | 新增开通南宁营业厅厅长工号79个。 | 梁宝予、叶敏 | 陆海宇 | 业务正式加载到平台运营，确定通报模板
2、数据能力提升 | 总部租户部署Xbuilder 新版自助取数平台 | 云化平台、两广、旧自助取数平台标签汇总加载 | 未知 | 2018-02-28 | 数据统一视图设计未确定不能开始 | 1、数据统一视图设计 2、数据加工 3、流程调度 4、运维制度 5、数据验证 |  | 叶敏 | 江雨峰 | 数据迁移完成
| 统一数据视图 | 云化平台、两广、旧自助取数平台标签汇总、指标解释 | 未知 | 2018-02-28 | 数据统一视图设计未确定不能开始 | 1、数据统一视图设计 2、数据加工 3、流程调度 4、运维制度 5、数据验证 |  | 叶敏 | 江雨峰 | 数据迁移完成
|  | 编排成EXCEL，目标是对外公布，实现指标一览和易查找 | 2018-01-08 | 2018-03-05 |  | 1、表格模板确认 2、表格信息填写 3、更新机制 |  | 叶敏 | 江雨峰 | 更新机制完成
3、划小 | 基于总部在沃平台开发看数前端应用 | 渠道工作台微信小程序迁移 | 2018-02-17 | 2018-03-10 | 迁移程序难度过大 | 已微信小程序各需求报表为模板，开发在沃数据传输 | 未开始 | 叶敏 | 农博文 | 原微信小程序报表能在在沃上使用
4、其他工作 | 总部精准营日常销运维 | 日数据：精准营销生成数据检查 | 2018-01-08 | 周期性工作 |  |  |  | 李晨露、叶敏 | 江雨峰 | 周期性数据生产开始运行
|  | 日数据：加工结果同步到行云、mysql数据检查，数据生成通知、通报 | 2018-01-08 | 周期性工作 |  |  |  | 李晨露、叶敏 | 江雨峰
|  | 月数据：精准营销生成数据检查，数据生成通知、通报 | 2018-01-08 | 周期性工作 |  |  |  | 李晨露、叶敏 | 江雨峰
|  | 接口、标签维护 | 2018-01-09 | 周期性工作 |  | 1、标签需求确认（李晨露、叶敏） 2、加工结果数据验证（李晨露、叶敏） |  | 叶敏 | 江雨峰
| 地市及营业厅值班 | 南分及营业厅值班 | 2018-01-29 | 2018-02-09 | 无 |  | 未开始 | 叶敏 | 朱强 | 正常完成值班任务
| 区战客数据提取 | 申请提取2017年1--12月固网（双线）业务明细 | 2018-01-24 | 2018-01-27 | 无 | 完成数据提取需求 | 已完成 | 叶敏 | 谢松志 | 完成数据提取
| 政企部互联网专线、电路清单 按天跑 | 提取数据 | 2018-01-29 | 2018-02-05 | 无 | 完成数据提取需求 | 每天一份 | 叶敏 | 谢松志 | 完成数据提取
| 战客苏富斌取数需求-区一级 | 提取数据 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 无 | 完成数据提取需求 | 已完成 | 叶敏 | 谢松志 | 完成数据提取
| 提取12月出账费用为0的固网专线清单 | 提取数据 | 2018-01-29 | 2018-01-31 | 无 | 完成数据提取需求 | 已完成 | 叶敏 | 谢松志 | 完成数据提取

## 个人-梁宝予
工作安排表（七有：有目标、有措施、有责任人、有完成时限、有监督、有考核、有总结评估）
序号 | 目标 | 子目标 | 开始时间 | 要求完成时限 | 风险点 | 措施 | 本周进度 | 责任人 | 监控人 | 完成标志 | 总结评估
1.精准营销 | 精准营销上线推广持续运营，每周通报使用情况 | 1.上周通报使用情况 | 2018-01-15 | 2018-02-02 | 平台刚刚上线，有些地方细节还不够完善，在细节上达不到使用人员的要求，业务人员会习惯地按照原来的方式去做业务。 | 1、根据两个项目组的具体需求，在平台功能、数据标签、报表模块三个方面去优化迭代系统，保证试点地市业务能顺利在平台加载。 2、每周通报周期性活动开展情况，场景营销活动开展情况，工号使用情况。 |  | 陆海宇、梁宝予、叶敏 | 朱强 | 业务正式加载到平台运营，确定通报模板。
| 精准营销运维 | 2.页面使用-指导业务部门、地市使用系统 | 2018-01-08 | 周期性工作 |  |  |  | 陆海宇、梁宝予、叶敏 | 朱强
|  | 3.接口、标签维护 | 2018-01-09 | 周期性工作 |  | 6、加工映射（黎振霖、张日鑫、梁宝予） 7、加工流程（黎振霖、张日鑫、梁宝予） | 正在学习接口标签维护工作 | 江雨峰、全体青橙 | 朱强
|  | 4.月数据：手工调度 | 2018-01-08 | 周期性工作 |  | 1、制定作业执行计划 2、值班表 3、AB岗 | 正在学习本周的月数据手工调度工作 | 江雨峰、黎振霖、张日鑫、梁宝予 | 朱强 | 周期性数据生产开始运行
|  | 5.接口、标签维护 | 2018-01-09 | 周期性工作 |  | 6、加工映射（黎振霖、张日鑫、梁宝予） 7、加工流程（黎振霖、张日鑫、梁宝予） | 正在学习本周的接口标签维护工作 | 江雨峰、全体青橙 | 朱强
| 终端换机、移固融合项目数据支撑和优化 | 6.试点项目和地市数据需求开发 | 2018-01-08 | 2018-01-20 | 新标签需要国信开发传数据过来 | 1、需求分析 2、判断现有系统标签是否支撑 3、新标签开发 | 学习中 | 江雨峰及全体青橙 | 朱强 | 新标签开发上线
|  | 7.后期评估报表开发和测试库数据输出 | 2018-01-08 | 2018-02-10 | 涉及总部，进度不可控 | 1、协调总部提供筛选结果的sql，生成活动sql，下发活动及结果的sql 2、协调总部修改页面功能，支持查看用户群明细 3、标签大宽表输出到经分测试库 4、验证数据正确性 5、运维制度 | 学习中 | 江雨峰及全体青橙 | 朱强 | 验证数据正确
2、数据能力提升 | 总部租户部署Xbuilder 新版自助取数平台 | 8.云化平台、两广、旧自助取数平台标签汇总加载 | 未知 | 2018-02-28 | 数据统一视图设计未确定不能开始 | 1、数据统一视图设计 2、数据加工 3、流程调度 4、运维制度 5、数据验证 | 未开始 | 江雨峰、全体青橙 | 朱强 | 数据迁移完成
| 统一数据视图 | 9.云化平台、两广、旧自助取数平台标签汇总、指标解释 | 未知 | 2018-02-28 | 数据统一视图设计未确定不能开始 | 1、数据统一视图设计 2、数据加工 3、流程调度 4、运维制度 5、数据验证 | 未开始 | 江雨峰、全体青橙 | 朱强 | 数据迁移完成
|  | 10.编排成EXCEL，目标是对外公布，实现指标一览和易查找 | 2018-01-08 | 2018-03-05 |  | 1、表格模板确认 2、表格信息填写 3、更新机制 |  | 江雨峰、全体青橙 | 朱强 | 更新机制完成
3、地市值班 | 柳州分公司值班实习 | 市分公司信息化值班 | 2018-01-29 | 2018-02-09 | 无 | 完成相应工作通过考核 | 未开始 | 梁宝予 | 朱强 | 通过考核
|  | 营业厅营业流程穿越 | 2018-01-29 | 2018-02-09 | 无 | 完成相应工作通过考核 | 未开始 | 梁宝予 | 朱强 | 通过考核
4.市场部支撑 | 市场部嵌入式支撑 | 完成市场部临时的取数要求，本周市场部提出4个临时取数要求 | 2018-02-22 | 2018-02-26 | 无 | 1、完成《爱奇艺冰淇淋用户清单》取数 2、完成《CBSS系统存量智慧沃家共享套餐用户清单》取数 3、完成《2018年1月份对应客户在2017年12月和2018年1月的客户流量及收入数据》取数 4、完成《关于在经分报表上新增乐无限流量包活动报表的需求》取数 5、2月27日开始信息化部派驻人员到市场部现场办公，进行嵌入式支撑。 | 已完成市场部提出的临时取数要求 | 梁宝予、叶敏 | 谢松志 | 能自主完成取数需求

## 个人-黎振霖
工作安排表（七有：有目标、有措施、有责任人、有完成时限、有监督、有考核、有总结评估）
序号 | 目标 | 子目标 | 开始时间 | 要求完成时限 | 风险点 | 措施 | 本周进度 | 责任人 | 监控人 | 完成标志 | 总结评估
1、精准营销 | 终端换机、移固融合项目数据支撑和优化 | 试点项目和地市数据需求开发 | 2018-01-08 | 2018-01-20 | 新标签需要国信开发传数据过来 | 1、需求分析 2、判断现有系统标签是否支撑 3、新标签开发 |  | 江雨峰、黎振霖 | 朱强 | 新标签开发上线
|  | 后期评估报表开发和测试库数据输出 | 2018-01-08 | 2018-02-10 | 涉及总部，进度不可控 | 1、协调总部提供筛选结果的sql，生成活动sql，下发活动及结果的sql 2、协调总部修改页面功能，支持查看用户群明细 3、标签大宽表输出到经分测试库 4、验证数据正确性 5、运维制度 |  | 江雨峰、黎振霖 | 朱强 | 验证数据正确
2、数据能力提升 | 总部租户部署Xbuilder 新版自助取数平台 | 云化平台、两广、旧自助取数平台标签汇总加载 | 未知 | 2018-02-10 | 数据统一视图设计未确定不能开始 | 1、数据统一视图设计 2、数据加工 3、流程调度 4、运维制度 5、数据验证 |  | 江雨峰、黎振霖 | 朱强 | 数据迁移完成
| 统一数据视图 | 云化平台、两广、旧自助取数平台标签汇总、指标解释 | 未知 | 2018-02-10 | 数据统一视图设计未确定不能开始 | 1、数据统一视图设计 2、数据加工 3、流程调度 4、运维制度 5、数据验证 | 完成标签数据源的汇总，并整理成《数据统一视图1.0》文档 | 江雨峰、黎振霖 | 朱强 | 数据迁移完成
|  | 编排成EXCEL，目标是对外公布，实现指标一览和易查找 | 2018-01-08 | 2018-03-05 |  | 1、表格模板确认 2、表格信息填写 3、更新机制 | 初步形成数据视图统一ecxel模板 | 江雨峰、黎振霖 | 朱强 | 更新机制完成
3、其他工作 | 总部精准营销运维 | 日数据：数据源生成数据检查 | [5 empty] | 江雨峰、黎振霖 | 朱强
|  | 日数据：流程调度监控 | [5 empty] | 江雨峰、黎振霖 | 朱强
|  | 日数据：精准营销生成数据检查 | [5 empty] | 江雨峰、黎振霖 | 朱强
|  | 日数据：加工结果同步到行云、mysql数据检查 | [5 empty] | 江雨峰、黎振霖 | 朱强
|  | 月数据：数据源生成数据检查 | [5 empty] | 江雨峰、黎振霖 | 朱强
|  | 月数据：手工调度 | [5 empty] | 江雨峰、黎振霖 | 朱强
|  | 月数据：精准营销生成数据检查 | [5 empty] | 江雨峰、黎振霖 | 朱强
|  | 页面功能-标签数据验证 | [5 empty] | 江雨峰、黎振霖 | 朱强
|  | 页面功能-标签配置 | [5 empty] | 江雨峰、黎振霖 | 朱强
|  | 页面功能-码表配置 | [5 empty] | 江雨峰、黎振霖 | 朱强
|  | 页面功能-页面报表 | [5 empty] | 江雨峰、黎振霖 | 朱强
|  | 页面使用-工号维护 | [5 empty] | 江雨峰、黎振霖 | 朱强
|  | 页面使用-组织机构维护 | [5 empty] | 江雨峰、黎振霖 | 朱强
|  | 页面使用-指导业务部门、地市使用系统 | [5 empty] | 江雨峰、黎振霖 | 朱强
| 存量维系大脑 | 完成150个存量维系大脑新增标签 | 2018-02-04 | 2018-03-04 | 无 | 1、利用已有的数据仓库，找出数据源表 2、在本地hive上进行新增标签的加工 | 1、完成新增数据源表的整理，并汇总成《存量维系大脑新增标签》文档 | 江雨峰、黎振霖、黄隽新 | 朱强

## 个人-余华清
工作安排表（七有：有目标、有措施、有责任人、有完成时限、有监督、有考核、有总结评估）
序号 | 目标 | 子目标 | 开始时间 | 要求完成时限 | 风险点 | 措施 | 本周进度 | 责任人 | 监控人 | 完成标志 | 总结评估
| 终端换机、移固融合项目数据支撑和优化 | 试点项目和地市数据需求开发 | 2018-01-08 | 2018-01-20 | 新标签需要国信开发传数据过来 | 1、需求分析 2、判断现有系统标签是否支撑 3、新标签开发 | 新标签开发上线 |  | 江雨峰 | 新标签开发上线
|  | 后期评估报表开发和测试库数据输出 | 2018-01-08 | 2018-02-10 | 涉及总部，进度不可控 | 1、协调总部提供筛选结果的sql，生成活动sql，下发活动及结果的sql 2、协调总部修改页面功能，支持查看用户群明细 3、标签大宽表输出到经分测试库 4、验证数据正确性 5、运维制度 | 验证数据正确 |  | 江雨峰 | 验证数据正确
2、数据能力提升 | 总部租户部署Xbuilder 新版自助取数平台 | 云化平台、两广、旧自助取数平台标签汇总加载 | 未知 | 2018-02-28 | 数据统一视图设计未确定不能开始 | 1、数据统一视图设计 2、数据加工 3、流程调度 4、运维制度 5、数据验证 | 数据迁移完成 |  | 江雨峰 | 数据迁移完成
| 统一数据视图 | 云化平台、两广、旧自助取数平台标签汇总、指标解释 | 未知 | 2018-02-28 | 数据统一视图设计未确定不能开始 | 1、数据统一视图设计 2、数据加工 3、流程调度 4、运维制度 5、数据验证 | 数据迁移完成 |  | 江雨峰 | 数据迁移完成
|  | 编排成EXCEL，目标是对外公布，实现指标一览和易查找 | 2018-01-08 | 2018-03-05 |  | 1、表格模板确认 2、表格信息填写 3、更新机制 | 更新机制完成 |  | 江雨峰 | 更新机制完成
| 流失预警模型开发和应用 | 迭代优化模型提高查全率及查准率 | 2018-01-08 | 2018-02-15 | 如何优化模型 | 1、不断尝试使用不同的算法 2、客户细分分析流失用户的电信行为特征 | 查全率和查准率提高到预定值 | 模型查全率和查准率还是在40%左右，之前根据聚类结果使用筛选条件提高查全率和查准率并没有真正提高模型查全率和查准率，但市场部在选择挽留的流失客户时，筛选条件可提高其名单中流失客户的比例。现在的方案是使用随机森林算法或梯度提升树去提高。客户流失预警模型将使用python建模，现已经加快做好数据准备工作，比如核查数据，迁移数据，衍生字段处理。 | 朱强 | 查全率和查准率提高到预定值 | 模型分为预付费和后付费，分别由我和晨露做。预付费模型根据流失特征筛选后，查全率和命中率都有提高，10月查全率从0.4433—>0.5133，命中率从0.4751—>0.6127；11月查全率从0.4509—>0.5642，命中率从0.5151—>0.5327
|  | 模型应用 | 2018-01-08 | 2018-03-30 | 无 | 无 | 模型成熟地应用于市场口 | 待数据问题解决即可进模型得到流失名单 | 朱强 | 模型成熟地应用于市场口
| 基于总部租户实现数据建模（周期性） | 熟悉python挖掘工具和方法 | 2018-01-08 | 2018-01-30 | 编程基础较弱 | 1、挤出时间自学 2、边学边用 | 较熟练使用python进行数据挖掘 |  | 朱强 | 较熟练使用python进行数据挖掘
|  | 具备利用总部行云标签开展相关课题分析能力 | 2018-01-08 | 2018-02-10 | 经验不足 | 1、加强对联通业务知识的理解 2、多交流多思考多向前辈请教 | 能想到可做哪些课题分析及分析思路 |  | 朱强 | 能想到可做哪些课题分析及分析思路
3、其他工作 | 总部精准营销运维 | 日数据：数据源生成数据检查、问题处理、数据源生成时间通报 | 2018-01-08 | 周期性工作 |  | 1、制定作业执行计划 2、值班表 3、AB岗 | 周期性数据生产开始运行 | 1、存量标签加工，一步步来，熟练即快。 2、了解并比较熟悉底层加工标签的过程，还得更加熟练，提高标签加工及维护的效率。 | 江雨峰 | 周期性数据生产开始运行
|  | 接口、标签维护 | 2018-01-09 | 周期性工作 |  | 1、建源数据资源（余华清、蒙冠州） 2、建ftp入库接口及调度（余华清、蒙冠州） 3、hive建表（余华清、蒙冠州） 4、迁移映射（余华清、蒙冠州） 5、行云大宽表维护（余华清、蒙冠州） |  | 1、工作是流程化的，遇到问题及时解决即可。 2、对流程报错原因还得多总结，做到熟练解决报错原因。 | 江雨峰
| 地市及营业厅值班 | 柳州分公司及营业厅值班 | 2018-02-26 | 2018-03-09 | 无 | 无 | 正常完成值班任务 |  | 朱强 | 正常完成值班任务

## 个人-李晨露
工作安排表（七有：有目标、有措施、有责任人、有完成时限、有监督、有考核、有总结评估）
序号 | 目标 | 子目标 | 开始时间 | 要求完成时限 | 风险点 | 措施 | 本周进度 | 责任人 | 监控人 | 完成标志 | 总结评估
1、精准营销 | 终端换机、移固融合项目数据支撑和优化 | 试点项目和地市数据需求开发 | 2018-01-08 | 2018-01-20 | 新标签需要国信开发传数据过来 | 1、需求分析 2、判断现有系统标签是否支撑 3、新标签开发 | 未开始 | 江雨峰及全体青橙 | 朱强 | 新标签开发上线
|  | 后期评估报表开发和测试库数据输出 | 2018-01-08 | 2018-02-10 | 涉及总部，进度不可控 | 1、协调总部提供筛选结果的sql，生成活动sql，下发活动及结果的sql 2、协调总部修改页面功能，支持查看用户群明细 3、标签大宽表输出到经分测试库 4、验证数据正确性 5、运维制度 | 未开始 | 江雨峰及全体青橙 | 朱强 | 验证数据正确
2、数据能力提升 | 总部租户部署Xbuilder 新版自助取数平台 | 云化平台、两广、旧自助取数平台标签汇总加载 | 未知 | 2018-02-28 | 数据统一视图设计未确定不能开始 | 1、数据统一视图设计 2、数据加工 3、流程调度 4、运维制度 5、数据验证 | 未开始 | 江雨峰、全体青橙 | 朱强 | 数据迁移完成
| 流失预警模型开发和应用 | 迭代优化模型提高查全率及查准率 | 2018-01-08 | 2018-02-15 | 如何优化模型 | 1、不断尝试使用不同的算法 2、客户细分分析流失用户的电信行为特征 | 现在在尝试对流失人员进行分类 | 余华清、李晨露 | 朱强 | 查全率和查准率提高到预定值
|  | 模型应用 | 2018-01-08 | 2018-03-30 | 无 | 无 | 暂无 | 余华清、李晨露 | 朱强 | 模型成熟地应用于市场口
| 基于总部租户实现数据建模（周期性） | 熟悉python挖掘工具和方法 | 2018-01-08 | 2018-01-30 | 需要额外多使用时间进行学习 | 1、多看一下相关的书籍 2、多向前辈交流请教 | 正在学习 | 余华清、李晨露 | 朱强 | 较熟练使用python进行数据挖掘
|  | 具备利用总部行云标签开展相关课题分析能力 | 2018-01-08 | 2018-02-10 | 经验不足、需要额外多使用时间进行学习 | 1、加强对联通业务知识的理解 2、多交流多思考多向前辈请教 | 未开始 | 余华清、李晨露 | 朱强 | 能想到可做哪些课题分析及分析思路
| 统一数据视图 | 云化平台、两广、旧自助取数平台标签汇总、指标解释 | 未知 | 2018-02-28 | 数据统一视图设计未确定不能开始 | 1、数据统一视图设计 2、数据加工 3、流程调度 4、运维制度 5、数据验证 | 未开始 | 江雨峰、全体青橙 | 朱强 | 数据迁移完成
|  | 编排成EXCEL，目标是对外公布，实现指标一览和易查找 | 2018-01-08 | 2018-03-05 |  | 1、表格模板确认 2、表格信息填写 3、更新机制 | 云化平台标签汇总已完成 | 江雨峰、全体青橙 | 朱强 | 更新机制完成
3、其他工作 | 总部精准营销运维 | 日数据：精准营销生成数据检查 | 2018-01-08 | 周期性工作 |  |  | 核查完成 | 江雨峰、李晨露、叶敏 | 朱强
|  | 日数据：加工结果同步到行云、mysql数据检查，数据生成通知、通报 | 2018-01-08 | 周期性工作 |  |  | 有部分数据还在修改中，每日同步数据还在3号平台试用 | 江雨峰、李晨露、叶敏 | 朱强
|  | 月数据：精准营销生成数据检查，数据生成通知、通报 | 2018-01-08 | 周期性工作 |  |  | 12月数据已入库并核查完毕，待迁入行云库 | 江雨峰、李晨露、叶敏 | 朱强
|  | 接口、标签维护 | 2018-01-09 | 周期性工作 |  | 1、标签需求确认（李晨露、叶敏） 2、加工结果数据验证（李晨露、叶敏） | 已确认五期第二次标签申请，但迁移接口需要配置，正在等待接口配置完成 | 江雨峰、全体青橙 | 朱强
|  | 页面功能-标签数据验证 | 2018-01-08 | 周期性工作 |  | 1、规范数据验证方法、制定流程 2、制定标签上线、审核流程 3、制定页面报表上线流程 | 未开始 | 黄隽新、李晨露 | 朱强 | 流程运行