## Sheet1
序号 | 目标 | 子目标 | 开始时间 | 要求完成时限 | 风险点 | 措施 | 本周进度 | 责任人 | 监控人 | 完成标志 | 总结评估
1、可视化 | 实时大屏可视化 | 完成电信诈骗初版 | 2017-12-23 | 2018-01-25 | 无 |  | 数据统计已做完，宾阳数据已准备好，待有空更新接口即完成 | 蒙冠州 | 朱强 | 电信诈骗初版达到要求
| 项目迁移 | 将旧项目全部转为nodejs模式并部署在170服务器 | 忘了 | 未知 | 工作量较大，旧项目有些东西不好修改 |  | 暂无更新进度 | 蒙冠州 | 朱强 | 项目全部能正常从170服务器访问
2、数据能力提升 | 统一数据视图 | 编排成EXCEL，目标是对外公布，实现指标一览和易查找 | 2018-01-08 | 2018-03-05 | 工作量较大，加工过程难找 | 1、表格模板确认 2、表格信息填写 3、更新机制 4、积极联系国信员工查找加工过程 5、提高效率或加班完成 |  | 江雨峰、全体青橙 | 朱强 | 更新机制完成 | 接触了一些复杂的sql语句和加工过程、shell语句，对数据加工有了更多了解
3、其他工作 | 信安短信数据采集加工 | 采集数据并按照信安要求加工成目标表 | 2018-01-26 | 2018-01-30 | 工作量较大 | 加班完成 | 已经完成，待后续观察是否还存在问题 | 蒙冠州 | 朱强 | 数据每天自动采集加工，信安人员确认数据无误 | 接触了较为复杂的sql语句和通过sql进行表间条件插入和建表