## 重点项目周报
工作安排表（七有：有目标、有措施、有责任人、有完成时限、有监督、有考核、有总结评估）
序号 | 目标 | 子目标 | 开始时间 | 要求完成时限 | 风险点 | 措施 | 本周进度 | 责任人 | 监控人 | 完成标志 | 总结评估
1、精准营销 | 精准营销上线推广持续运营 | 区公司、柳州、南宁工号开通 | 2018-01-08 | 2018-01-08 |  |  | 已完成 |  | 朱强
|  | 给地市开放地市管理员工号，各地市自行开通工号 | 2018-01-09 | 2018-01-12 | 1、目前地市管理员工号权限有BUG，权限超过本身权限，需总部修正； 2、业务审批人在区公司，现区市场还不同意全区推广，可能试点地市以外的工单区市场会不批。 | 1、权限问题反馈给总部。 2、地市策划活动由地市自行与区市场沟通。 | 已完成 | 陆海宇 | 朱强
|  | 业务加载新增标签加工 | 2018-01-09 | 2018-01-20 |  |  | 已完成 | 陆海宇、江雨峰 | 朱强
|  | 提工单给总部新增工单调配规则字段 | 2018-01-09 | 2018-01-30 | 涉及总部，进度不可控 | 在11号前将需求提交给本地数据开发组以及提工单给总部。 | 1、需求工单已经提交给总部，并跟总部沟通好解决方式，但总部反馈因人手不足，近期无法支撑。 | 陆海宇、江雨峰、黎振霖 | 朱强
|  | 成功标准新增营销活动判断、合约续约判断 | 2018-01-09 | 2018-01-20 | 涉及总部，进度不可控 | 在11号前将需求提交给本地数据开发组以及提工单给总部。 | 1、数据需求已经提交给数据组，数据组开发完后跟进配平的配置。目前江雨峰正在加工数据。 | 陆海宇、江雨峰、黎振霖 | 朱强
|  | 新增活动报表 | 2018-01-20 | 2018-01-30 |  |  | 1、已经制定系统使用情况，活动执行情况两个报表需求，目前报表正在配置中。 2、已经跟总部沟通报表需添加下钻功能，总部回复需先研究实现方式，再对本地BI构建人员培训。 | 陆海宇、黎振霖
|  | 上周通报使用情况 | 2018-01-15 | 2018-02-02 | 平台刚刚上线，有些地方细节还不够完善，在细节上达不到使用人员的要求，业务人员会习惯地按照原来的方式去做业务。 | 1、根据两个项目组的具体需求，在平台功能、数据标签、报表模块三个方面去优化迭代系统，保证试点地市业务能顺利在平台加载。 2、每周通报周期性活动开展情况，场景营销活动开展情况，工号使用情况。 | 1、已确定通报的模板，报表正在开发中。 2、平台加载标签281个。 3、各类工号开通1177个，其中包含全区营业员工号1148个，区、市活动策划人17个，各级审批人工号20个。 4、需要加载业务2个，计划本月20号在平台发起。 | 陆海宇、梁宝予、叶敏 | 朱强 | 业务正式加载到平台运营，确定通报模板。
| 实时消息接入总部精准营销云化平台 | 本地流处理Kafka与总部kafka网络打通 | 2018-01-03 | 2018-02-25 | 年末总部领导换届，审批可能滞后 | 1、联系总部，拿到接口规范开发文档； 2、测试本地kafka到总部kafka的网络是否接通；若未接通，向总部走申请工单； | 已完成 | 农博文、蒙冠州 | 朱强 | 本地kafka telnet总部kafka能连通
|  | 漫入话单实时http接口开发 | 2018-01-29 | 2018-02-10 | 无 | 通过http接收总部精准营销参数，写入本地流平台redis | 进行中
|  | 实时输出，流量突增消息+机场位置 | 2018-01-23 | 2018-02-10 | 无 | 利用实时流平台开发 | 正在沟通 | 农博文、蒙冠州 | 朱强 | 精准营销平台对接成功
| 高阳外呼接口打通 | 打通前手工传递文件 | 2018-01-08 | 2018-01-30 | 暂无 | 1、协调总部先配置FTP传递文件到广东接口机 2、部署程序获取文件导入测试库提供给业务部门导入高阳平台 | 正式环境已配置ftp,选代理商外呼可送文件至广东FTP。下一步部署脚本获取FTP数据至测试库。 | 黄隽新 | 朱强 | 可在测试库查询到云化平台下发的数据。
|  | 完成接口开发、测试 | 2018-01-08 | 2018-01-30 | 1、广东信息化与亚信工作量问题未谈妥 2、广东开发广西的需求优先级较低 | 跟进接口开发进度，配合功能测试 | 广东侧已开始接口开发，预计工期2周。 | 黄隽新 | 朱强 | 可在高阳平台外呼自动接收云化平台下发的活动。
| 南分营业员10016外呼渠道打通 | 确定接口方案 | 2018-01-09 | 2018-01-10 | 暂无 | 1、与客服系统侧沟通接口需求 2、与总部沟通确定接口方案 | 已完成 | 黄隽新 | 朱强 | 形成接口方案
|  | 向总部、本地客服系统提交接口需求 | 2018-01-11 | 2018-01-12 | 暂无 | 提交需求 | 已向总部提交需求。 | 黄隽新 | 朱强 | 提交需求到总部
|  | 完成接口开发、测试 | 2018-01-15 | 2018-01-30 | 总部开发进度可能不可控 | 配合联调测试 | 未开始 | 黄隽新 | 朱强 | 云化平台分配活动到营业员后，营业员可进行10016外呼
| 异网营销平台方案 | 形成采集上传方案 | 2018-01-15 | 2018-01-19 | 暂无 | 与总部、网络侧沟通确定采集方案 | 从总部拿到异网营销平台方案，待总部明确广西固网数据采集情况后立即安排推进计划 | 黄隽新 | 朱强 | 输出采集上传方案
|  | 协调网络口和设备资源到位 | 2018-01-20 | 2018-01-30 | 网络侧相关资源不可控 | 根据采集方案跟进协调相关资源 | 未开始 | 黄隽新 | 朱强 | 相关资源到位
|  | 与总部DPI模块对接，输出到云化平台 | 2018-01-30 | 2018-02-15 | 暂无 | 与总部DPI模块对接，配合功能联调测试 | 未开始 | 黄隽新 | 朱强 | 可在云化平台识别家庭异网用户
| 终端换机、移固融合项目数据支撑和优化 | 数据加工流程培训，全体青橙掌握平台工具 | 2018-01-10 | 2018-01-10 |  | 1、数据加工培训会 | 已完成 | 江雨峰 | 朱强 | 培训完成
|  | 试点项目和地市数据需求开发 | 2018-01-08 | 2018-01-20 | 新标签需要国信开发传数据过来 | 1、需求分析 2、判断现有系统标签是否支撑 3、新标签开发 | 1、终端组需求已开发完源数据及码表，正在加工到大宽表 | 江雨峰及全体青橙 | 朱强 | 新标签开发上线
|  | 总部实时位置口径溯源和确定本地数据源后期维护流程 | 2018-01-08 | 2018-01-25 | 涉及他部门、涉及总部，进度不可控 | 1、通过运维、网优了解现有上传总部带用户经纬度的数据，分析可能性 2、发工单给总部，要求总部提供数据源信息 | 已完成 | 江雨峰、韦亮 | 朱强 | 确认数据源
|  | 后期评估报表开发和测试库数据输出 | 2018-01-08 | 2018-02-10 | 涉及总部，进度不可控 | 1、协调总部提供筛选结果的sql，生成活动sql，下发活动及结果的sql 2、协调总部修改页面功能，支持查看用户群明细 3、标签大宽表输出到经分测试库 4、验证数据正确性 5、运维制度 | 1、筛选结果总部答复不支撑，生成活动正在跟总部确认sql 2、改页面功能总部答复不支撑 | 江雨峰及全体青橙 | 朱强 | 验证数据正确
2、数据能力提升 | 总部租户部署Xbuilder 新版自助取数平台 | 实施方案论证、立项申请 | 2018-01-15 | 2018-02-15 | 本地实施费用需确认 | 细化实施方案 | 进行中 | 黄隽新 | 朱强 | 输出实施方案
|  | 总部租户资源申请 | 2018-02-20 | 2018-02-28 | 总部域名代理服务器不支持websocket，可能有些功能无法使用 | 与总部对接人史腾飞联系，走资源申请工单 |  | 农博文 | 朱强
|  | 自助取数平台搭建 | 2018-03-01 | 2018-03-28 | 在总部租户搭建本地应用前期无经验 | 1、应用部署 2、标签数据接入 |  | 黄隽新 | 朱强 | 完成平台搭建
|  | 云化平台、两广、旧自助取数平台标签汇总加载 | 2018-03-01 | 2018-03-28 |  |  |  | 江雨峰、全体青橙 | 朱强
|  | 平台上线培训 | 2018-03-28 | 2018-04-15 | 暂无 | 1、标签、魔方配置管理 2、平台功能测试验证 3、平台上线培训 |  | 黄隽新 | 朱强 | 平台配置完成，测试验证完成，完成上线培训
| 统一数据视图 | 云化平台、两广、旧自助取数平台标签汇总、指标解释 | 未知 | 2018-02-28 | 数据统一视图设计未确定不能开始 | 1、数据统一视图设计 2、数据加工 3、流程调度 4、运维制度 5、数据验证 |  | 江雨峰、全体青橙 | 朱强 | 数据迁移完成
|  | 编排成EXCEL，目标是对外公布，实现指标一览和易查找 | 2018-01-08 | 2018-03-05 |  | 1、表格模板确认 2、表格信息填写 3、更新机制 | 第1、2完成 | 江雨峰、全体青橙 | 朱强 | 更新机制完成
| 规范统一标签生产管理流程 | 制定新标签需求到生产闭环管理流程、附件格式、时限要求 | 2018-01-08 | 2018-03-05 |  | 1、制定需求流程图 2、确认各环节审批人 3、需求附件模板 | 正在进行1、制定需求流程图 | 江雨峰 | 朱强
|  | 流程OA上线 | 2018-03-05 | 2018-03-10 | OA迁移 | OA流程制作 |  | 江雨峰 | 朱强 | 流程OA上线
| 流失预警模型开发和应用 | 迭代优化模型提高查全率及查准率 | 2018-01-08 | 2018-02-15 | 如何优化模型 | 1、不断尝试使用不同的算法 2、客户细分分析流失用户的电信行为特征 | 1、听第一期外呼录音对流失客户特征有一个大致的了解，在对流失客户聚类时分为几类有一定参考依据 2、还在学习python,以使用更高级的算法 | 余华清、李晨露 | 朱强
|  | 模型应用 | 2018-01-08 | 2018-03-30 |  |  | 1、建表打标，区分实验组和对照组 2、已导出实验组数据进模型得到流失名单 | 余华清、李晨露 | 朱强
| 基于总部租户实现数据建模（周期性） | 申请总部Docker资源安装python工具，在总部hive资源上部署Spark | 2018-01-03 | 2018-01-15 | 总部域名代理服务器不支持websocket，可能有些功能无法使用 | 与总部能力开放平台对接人史腾飞联系，申请总部docker与spark资源 | 已完成 | 农博文 | 朱强 | python工具能连接spark，python程序正常运行
|  | 熟悉python挖掘工具和方法 | 2018-01-08 | 2018-01-30 | 编程基础较弱 | 1、挤出时间自学 2、边学边用 |  | 余华清、李晨露 | 朱强
|  | 具备利用总部行云标签开展相关课题分析能力 | 2018-01-08 | 2018-02-10 | 经验不足 | 1、加强对联通业务知识的理解 2、多交流多思考多向前辈请教 |  | 余华清、李晨露 | 朱强
| 划小支撑平台建设方案 | 与企发部联合成立项目组 | 2018-01-16 | 2018-02-01 | 划小改革服务支撑系统数据涉及考核、成本、薪酬、资源等一系列内容，按广西情况，仅与企发成立项目组。 | 对照平台数据需求以及功能涉及的部门，找领导协调对应部门指定人员参与项目组 | 1、分别跟国信、亚信提交我们的系统功能需求，计划分别跟国信、亚信了解建设方案。 2、计划本周沟通确认项目组成员。 | 陆海宇 | 朱强 | 项目组成立
|  | 根据总部指导意见形成本地实施方案 | 2018-02-02 | 2018/2/30 | 关于划小，各地部门可能还没有体系的规划各自的需求。 | 根据总部下发的指导意见以及系统功能选型表，分别找对应的部门调研，根据提出的业务规则梳理数据，形成本地平台搭建方案。 |  | 陆海宇 | 朱强 | 形成实施方案
4、可视化 | 实时大屏可视化 | 程序部署 | 2018-01-08 | 2018-01-10 | 网络端口不通 | 已诈骗大屏展示为基础，开发nodejs应用程序，并部署上服务器 | 诈骗大屏前台已开发完毕，因为redis有漏洞，部分数据发布改成kafka，对后台topic重新构建 | 农博文、蒙冠州、张日鑫 | 朱强 | 诈骗大屏正常使用
|  | 测试 | 2018-01-10 | 2018-01-13 | 程序bug | 诈骗大屏试运营，并调优 | 已完成 | 农博文、蒙冠州、张日鑫 | 朱强 | 大屏正常运转
|  | 上线 | 2018-01-13 | 2018-01-15 | 程序bug | 大屏正式上线 | 已完成 | 农博文 | 朱强 | 大屏正常运转
|  | 项目进度展示迁移 | 2018-01-20 | 2018-01-30 | 数据库搭建bug | 搭建项目进度数据库，页面迁移上nodejs，与nodejs相连 | 已完成 | 农博文、蒙冠州、张日鑫 | 朱强 | 项目进度页面正常运行
|  | 工作台实时能力迁移 | 2018-01-15 | 2018-01-20 | 无 | 迁移页面上nodejs，后台请求由nodejs后台完成 | 已完成 | 农博文、蒙冠州、张日鑫 | 朱强 | 实时能力正常运行
|  | 大事记展示迁移 | 2018-01-20 | 2018-01-25 | 无 | 迁移页面上nodejs，后台请求由nodejs后台完成 | 已完成 | 农博文、蒙冠州、张日鑫 | 朱强 | 大事记页面正常运行
|  | 申请总部资源，实现本地向总部平台迁移 | 2018-02-25 | 2018-04-01 | 总部域名代理服务器不支持websocket，实时功能无法运行 | 申请总部docker资源，迁移nodejs程序 |  | 农博文 | 朱强 | 各个可视化页面正常运行

## 个人-黄隽新
工作安排表（七有：有目标、有措施、有责任人、有完成时限、有监督、有考核、有总结评估）
序号 | 目标 | 子目标 | 开始时间 | 要求完成时限 | 风险点 | 措施 | 本周进度 | 责任人 | 监控人 | 完成标志 | 总结评估
1、精准营销 | 高阳外呼接口打通 | 打通前手工传递文件 | 2018-01-08 | 2018-01-30 | 暂无 | 1、协调总部先配置FTP传递文件到广东接口机 2、部署程序获取文件导入测试库提供给业务部门导入高阳平台 | 正式环境已配置ftp,选代理商外呼可送文件至广东FTP。下一步部署脚本获取FTP数据至测试库。 | 黄隽新 | 朱强 | 可在测试库查询到云化平台下发的数据。
|  | 完成接口开发、测试 | 2018-01-08 | 2018-01-30 | 1、广东信息化与亚信工作量问题未谈妥 2、广东开发广西的需求优先级较低 | 跟进接口开发进度，配合功能测试 | 广东侧已开始接口开发，预计工期2周。 | 黄隽新 | 朱强 | 可在高阳平台外呼自动接收云化平台下发的活动。
| 南分营业员10016外呼渠道打通 | 确定接口方案 | 2018-01-09 | 2018-01-10 | 暂无 | 1、与客服系统侧沟通接口需求 2、与总部沟通确定接口方案 | 已完成 | 黄隽新 | 朱强 | 形成接口方案
|  | 向总部、本地客服系统提交接口需求 | 2018-01-11 | 2018-01-12 | 暂无 | 提交需求 | 已向总部提交需求。 | 黄隽新 | 朱强 | 提交需求到总部
|  | 完成接口开发、测试 | 2018-01-15 | 2018-01-30 | 总部开发进度可能不可控 | 配合联调测试 | 未开始 | 黄隽新 | 朱强 | 云化平台分配活动到营业员后，营业员可进行10016外呼
| 异网营销平台方案 | 形成采集上传方案 | 2018-01-15 | 2018-01-19 | 暂无 | 与总部、网络侧沟通确定采集方案 | 进行中 | 黄隽新 | 朱强 | 输出采集上传方案
|  | 协调网络口和设备资源到位 | 2018-01-20 | 2018-01-30 | 网络侧相关资源不可控 | 根据采集方案跟进协调相关资源 | 未开始 | 黄隽新 | 朱强 | 相关资源到位
|  | 与总部DPI模块对接，输出到云化平台 | 2018-01-30 | 2018-02-15 | 暂无 | 与总部DPI模块对接，配合功能联调测试 | 未开始 | 黄隽新 | 朱强 | 可在云化平台识别家庭异网用户
2、数据能力提升 | 总部租户部署Xbuilder 新版自助取数平台 | 实施方案论证、立项申请 | 2018-01-15 | 2018-01-25 | 本地实施费用需确认 | 细化实施方案 | 进行中 | 黄隽新 | 朱强 | 输出实施方案
|  | 总部租户资源申请 | 2018-02-20 | 2018-02-28 |  |  | 未开始 | 农博文 | 朱强
|  | 自助取数平台搭建 | 2018-03-01 | 2018-03-28 | 在总部租户搭建本地应用前期无经验 | 1、应用部署 2、标签数据接入 | 未开始 | 黄隽新 | 朱强 | 完成平台搭建
|  | 云化平台、两广、旧自助取数平台标签汇总加载 | 2018-03-01 | 2018-03-28 |  |  | 未开始 | 江雨峰、全体青橙 | 朱强
|  | 平台上线培训 | 2018-03-28 | 2018-04-15 | 暂无 | 1、标签、魔方配置管理 2、平台功能测试验证 3、平台上线培训 | 未开始 | 黄隽新 | 朱强 | 平台配置完成，测试验证完成，完成上线培训
3、其他工作 | 总部精准营销日常运维 | 页面功能-标签数据验证 | 2018-01-08 | 周期性工作 |  | 1、规范数据验证方法、制定流程 2、制定标签上线、审核流程 3、制定页面报表上线流程 | 未开始 | 黄隽新、李晨露 | 朱强 | 流程运行
|  | 页面功能-标签配置 | 2018-01-08 | 周期性工作 |  |  |  | 黄隽新、黎振霖 | 朱强
|  | 页面功能-码表配置 | 2018-01-08 | 周期性工作 |  |  |  | 黄隽新、黎振霖 | 朱强
|  | 页面功能-页面报表 | 2018-01-08 | 周期性工作 |  |  |  | 黄隽新、余华清 | 朱强

## 个人-江雨峰
工作安排表（七有：有目标、有措施、有责任人、有完成时限、有监督、有考核、有总结评估）
序号 | 目标 | 子目标 | 开始时间 | 要求完成时限 | 风险点 | 措施 | 本周进度 | 责任人 | 监控人 | 完成标志 | 总结评估
1、精准营销 | 终端换机、移固融合项目数据支撑和优化 | 数据加工流程培训，全体青橙掌握平台工具 | 2018-01-10 | 2018-01-10 |  | 1、数据加工培训会 | 完成 | 江雨峰 | 朱强 | 培训完成
|  | 试点项目和地市数据需求开发 | 2018-01-08 | 2018-01-20 | 新标签需要国信开发传数据过来 | 1、需求分析 2、判断现有系统标签是否支撑 3、新标签开发 | 1、终端组需求已开发完源数据及码表，正在加工到大宽表 2、固移融合需求未提交 | 江雨峰及全体青橙 | 朱强 | 新标签开发上线
|  | 总部实时位置口径溯源和确定本地数据源后期维护流程 | 2018-01-08 | 2018-01-25 | 涉及他部门、涉及总部，进度不可控 | 1、通过运维、网优了解现有上传总部带用户经纬度的数据，分析可能性 2、发工单给总部，要求总部提供数据源信息 | 韦亮已经提供部分信息 | 江雨峰、韦亮 | 朱强 | 确认数据源
|  | 后期评估报表开发和测试库数据输出 | 2018-01-08 | 2018-02-10 | 涉及总部，进度不可控 | 1、协调总部提供筛选结果的sql，生成活动sql，下发活动及结果的sql 2、协调总部修改页面功能，支持查看用户群明细 3、标签大宽表输出到经分测试库 4、验证数据正确性 5、运维制度 | 1、筛选结果总部答复不支撑，生成活动正在跟总部确认sql 2、改页面功能总部答复不支撑 | 江雨峰及全体青橙 | 朱强 | 验证数据正确
2、数据能力提升 | 总部租户部署Xbuilder 新版自助取数平台 | 云化平台、两广、旧自助取数平台标签汇总加载 | 未知 | 2018-02-28 | 数据统一视图设计未确定不能开始 | 1、数据统一视图设计 2、数据加工 3、流程调度 4、运维制度 5、数据验证 | 未开始 | 江雨峰、全体青橙 | 朱强 | 数据迁移完成
| 统一数据视图 | 云化平台、两广、旧自助取数平台标签汇总、指标解释 | 未知 | 2018-02-28 | 数据统一视图设计未确定不能开始 | 1、数据统一视图设计 2、数据加工 3、流程调度 4、运维制度 5、数据验证 | 未开始 | 江雨峰、全体青橙 | 朱强 | 数据迁移完成
|  | 编排成EXCEL，目标是对外公布，实现指标一览和易查找 | 2018-01-08 | 2018-03-05 |  | 1、表格模板确认 2、表格信息填写 3、更新机制 | 第1、2完成 | 江雨峰、全体青橙 | 朱强 | 更新机制完成
| 规范统一标签生产管理流程 | 制定新标签需求到生产闭环管理流程、附件格式、时限要求 | 2018-01-08 | 2018-03-05 |  | 1、制定需求流程图 2、确认各环节审批人 3、需求附件模板 | 正在进行1、制定需求流程图 | 江雨峰 | 朱强
|  | 流程OA上线 | 2018-03-05 | 2018-03-10 | OA迁移 | OA流程制作 |  | 江雨峰 | 朱强 | 流程OA上线
3、其他工作 | 总部精准营销运维 | 日数据：数据源生成数据检查、问题处理、数据源生成时间通报 | 2018-01-08 | 周期性工作 |  | 1、制定作业执行计划 2、值班表 3、AB岗 | 完成 | 江雨峰、余华清、蒙冠州 | 朱强 | 周期性数据生产开始运行
|  | 日数据：流程调度及监控 | 2018-01-08 | 周期性工作 |  |  | 完成 | 江雨峰、黎振霖、张日鑫、梁宝予 | 朱强
|  | 日数据：精准营销生成数据检查 | 2018-01-08 | 周期性工作 |  |  | 完成 | 江雨峰、李晨露、叶敏 | 朱强
|  | 日数据：加工结果同步到行云、mysql数据检查，数据生成通知、通报 | 2018-01-08 | 周期性工作 |  |  | 完成 | 江雨峰、李晨露、叶敏 | 朱强
|  | 月数据：数据源生成数据检查 | 2018-01-08 | 周期性工作 |  |  | 完成 | 江雨峰、 | 朱强
|  | 月数据：手工调度 | 2018-01-08 | 周期性工作 |  |  | 完成 | 江雨峰、黎振霖、张日鑫、梁宝予 | 朱强
|  | 月数据：精准营销生成数据检查，数据生成通知、通报 | 2018-01-08 | 周期性工作 |  |  | 完成 | 江雨峰、李晨露、叶敏 | 朱强
|  | 接口、标签维护 | 2018-01-09 | 周期性工作 |  | 1、标签需求确认（李晨露、叶敏） 2、建源数据资源（余华清、蒙冠州） 3、建ftp入库接口及调度（余华清、蒙冠州） 4、hive建表（余华清、蒙冠州） 5、迁移映射（余华清、蒙冠州） 6、加工映射（黎振霖、张日鑫、梁宝予） 7、加工流程（黎振霖、张日鑫、梁宝予） 8、行云大宽表维护（余华清、蒙冠州） 9、加工结果数据验证（李晨露、叶敏） | 5期标签（终端组需求）已按分工安排实施 | 江雨峰、全体青橙 | 朱强
|  | 页面功能-标签数据验证 | 2018-01-08 | 周期性工作 |  | 1、制定标签上线、审核流程 |  | 黄隽新 | 朱强 | 流程运行
|  | 页面功能-标签配置 | 2018-01-08 | 周期性工作 |  |  |  | 黄隽新 | 朱强
|  | 页面功能-码表配置 | 2018-01-08 | 周期性工作 |  |  |  | 黄隽新 | 朱强
|  | 页面功能-页面报表 | 2018-01-08 | 周期性工作 |  |  |  | 黄隽新 | 朱强
|  | 页面使用-工号维护 | 2018-01-08 | 周期性工作 |  |  |  | 陆海宇 | 朱强
|  | 页面使用-组织机构维护 | 2018-01-08 | 周期性工作 |  |  |  | 陆海宇 | 朱强
|  | 页面使用-指导业务部门、地市使用系统 | 2018-01-08 | 周期性工作 |  |  |  | 陆海宇 | 朱强

## 个人-农博文
工作安排表（七有：有目标、有措施、有责任人、有完成时限、有监督、有考核、有总结评估）
序号 | 目标 | 子目标 | 开始时间 | 要求完成时限 | 风险点 | 措施 | 本周进度 | 责任人 | 监控人 | 完成标志 | 总结评估
1、精准营销 | 实时消息接入总部精准营销云化平台 | 本地流处理Kafka与总部kafka网络打通 | 2018-01-03 | 2017-02-25 | 年末总部领导换届，审批可能滞后 | 1、联系总部，拿到接口规范开发文档； 2、测试本地kafka到总部kafka的网络是否接通；若未接通，向总部走申请工单； | 已完成 | 农博文、蒙冠州 | 朱强 | 本地kafka telnet总部kafka能连通
|  | 漫入话单实时http接口开发 | 2018-01-29 | 2018-02-10 | 无 | 通过http接收总部精准营销参数，写入本地流平台redis | 进行中
|  | 实时输出，流量突增消息+机场位置 | 2018-01-23 | 2018-02-10 | 无 | 利用实时流平台开发 | 正在沟通 | 农博文、蒙冠州 | 朱强 | 精准营销平台对接成功
2、数据能力提升 | 总部租户部署Xbuilder 新版自助取数平台 | 总部租户资源申请 | 2018-02-20 | 2018-02-28 | 总部域名代理服务器不支持websocket，可能有些功能无法使用 | 与总部对接人史腾飞联系，走资源申请工单 | 进行中 | 农博文 | 朱强 | 获得资源对应的ip、账号和密码
| 基于总部租户实现数据建模（周期性） | 申请总部Docker资源安装python工具，在总部hive资源上部署Spark | 2018-01-03 | 2018-01-15 | 总部域名代理服务器不支持websocket，可能有些功能无法使用 | 与总部能力开放平台对接人史腾飞联系，申请总部docker与spark资源 | 已完成 | 农博文 | 朱强 | python工具能连接spark，python程序正常运行
4、可视化 | 实时大屏可视化 | 程序部署 | 2018-01-08 | 2018-01-10 | 网络端口不通 | 已诈骗大屏展示为基础，开发nodejs应用程序，并部署上服务器 | 诈骗大屏前台已开发完毕，后台topic重新构建中 | 农博文、蒙冠州、张日鑫 | 朱强 | 诈骗大屏正常使用
|  | 测试 | 2018-01-10 | 2018-01-13 | 程序bug | 诈骗大屏试运营，并调优 | 开始调试 | 农博文、蒙冠州、张日鑫 | 朱强 | 大屏正常运转
|  | 上线 | 2018-01-13 | 2018-01-15 | 程序bug | 大屏正式上线 | 已完成 | 农博文 | 朱强 | 大屏正常运转
|  | 项目进度展示迁移 | 2018-01-20 | 2018-01-30 | 数据库搭建bug | 搭建项目进度数据库，页面迁移上nodejs，与nodejs相连 | 已完成 | 农博文、蒙冠州、张日鑫 | 朱强 | 项目进度页面正常运行
|  | 工作台实时能力迁移 | 2018-01-15 | 2018-01-20 | 无 | 迁移页面上nodejs，后台请求由nodejs后台完成 | 已完成 | 农博文、蒙冠州、张日鑫 | 朱强 | 实时能力正常运行
|  | 大事记展示迁移 | 2018-01-20 | 2018-01-25 | 无 | 迁移页面上nodejs，后台请求由nodejs后台完成 | 已完成 | 农博文、蒙冠州、张日鑫 | 朱强 | 大事记页面正常运行
|  | 申请总部资源，实现本地向总部平台迁移 | 2018-02-25 | 2018-04-01 | 总部域名代理服务器不支持websocket，实时功能无法运行 | 申请总部docker资源，迁移nodejs程序 | 未开始 | 农博文 | 朱强 | 各个可视化页面正常运行
5、其他工作 | 南宁和宾阳诈骗数据采集入库 | 南宁和宾阳诈骗数据采集入库 | 2018-01-03 | 2018-01-15 | 无 | 给国信下工单，对网优接口机上传的南宁和宾阳诈骗数据进行采集 | 采集程序已完成，正在开发经分库报表 | 农博文 | 朱强 | 经分库中有对应数据
| 基站告警 | 告警文件采集 | 2018-01-03 | 2018-01-10 | 无 | 给国信下工单，对网优接口机上传的基站告警数据进行采集 | 采集程序已完成，正在开发经分库报表 | 农博文 | 朱强 | 经分库中有对应数据

## 个人-陆海宇
工作安排表（七有：有目标、有措施、有责任人、有完成时限、有监督、有考核、有总结评估）
序号 | 目标 | 子目标 | 开始时间 | 要求完成时限 | 风险点 | 措施 | 本周进度 | 责任人 | 监控人 | 完成标志 | 总结评估
| 精准营销上线推广持续运营 | 区公司、柳州、南宁工号开通 | 2018-01-08 | 2018-01-08 |  |  | 已完成 |  | 朱强
|  | 给地市开放地市管理员工号，各地市自行开通工号 | 2018-01-09 | 2018-01-12 | 1、目前地市管理员工号权限有BUG，权限超过本身权限，需总部修正； 2、业务审批人在区公司，现区市场还不同意全区推广，可能试点地市以外的工单区市场会不批。 | 1、权限问题反馈给总部。 2、地市策划活动由地市自行与区市场沟通。 | 1、地市管理员权限BUG已修复，并通知地市信息化上报市管理员维护本地市工号。目前已有9个地市已上报。 2、区公司、南宁、柳州已经开通完毕各角色所有人员的账号。 | 陆海宇 | 朱强
1、精准营销 |  | 业务加载新增标签加工 | 2018-01-09 | 2018-01-20 |  |  | 1、标签需求已经整理完毕，已提交给数据组开发，目前江雨峰正在开发中。 | 陆海宇、江雨峰 | 朱强
|  | 提工单给总部新增工单调配规则字段 | 2018-01-09 | 2018-01-30 | 涉及总部，进度不可控 | 在11号前将需求提交给本地数据开发组以及提工单给总部。 | 1、需求工单已经提交给总部，并跟总部沟通好解决方式，但总部反馈因人手不足，近期无法支撑。 | 陆海宇、江雨峰、黎振霖 | 朱强
|  | 成功标准新增营销活动判断、合约续约判断 | 2018-01-09 | 2018-01-20 | 涉及总部，进度不可控 | 在11号前将需求提交给本地数据开发组以及提工单给总部。 | 1、数据需求已经提交给数据组，数据组开发完后跟进配平的配置。目前江雨峰正在加工数据。 | 陆海宇、江雨峰、黎振霖 | 朱强
|  | 平台对接100100外呼平台 | 2018-01-09 | 2018-01-30 |  |  | 1、需求已经提交给隽新，接口开发由隽新跟进。目前隽新正在对接中。 | 陆海宇、黄隽新 | 朱强
|  | 新增活动报表 | 2018-01-20 | 2018-01-30 |  |  | 1、已经制定系统使用情况，活动执行情况两个报表需求，目前报表正在配置中。 2、已经跟总部沟通报表需添加下钻功能，总部回复需先研究实现方式，再对本地BI构建人员培训。 | 陆海宇、黎振霖
|  | 上周通报使用情况 | 2018-01-15 | 2018-02-02 | 平台刚刚上线，有些地方细节还不够完善，在细节上达不到使用人员的要求，业务人员会习惯地按照原来的方式去做业务。 | 1、根据两个项目组的具体需求，在平台功能、数据标签、报表模块三个方面去优化迭代系统，保证试点地市业务能顺利在平台加载。 2、每周通报周期性活动开展情况，场景营销活动开展情况，工号使用情况。 | 1、已确定通报的模板，报表正在开发中。 2、平台加载标签281个。 3、各类工号开通1177个，其中包含全区营业员工号1148个，区、市活动策划人17个，各级审批人工号20个。 4、需要加载业务2个，计划本月20号在平台发起。 | 陆海宇、梁宝予、叶敏 | 朱强 | 业务正式加载到平台运营，确定通报模板。
2、划小 | 划小支撑平台建设方案 | 与企发部联合成立项目组 | 2018-01-16 | 2018-02-01 | 划小改革服务支撑系统数据涉及考核、成本、薪酬、资源等一系列内容，按广西情况，仅与企发成立项目组。 | 对照平台数据需求以及功能涉及的部门，找领导协调对应部门指定人员参与项目组 | 1、分别跟国信、亚信提交我们的系统功能需求，计划分别跟国信、亚信了解建设方案。 2、计划本周沟通确认项目组成员。 | 陆海宇 | 朱强 | 项目组成立
|  | 根据总部指导意见形成本地实施方案 | 2018-02-02 | 2018/2/30 | 关于划小，各地部门可能还没有体系的规划各自的需求。 | 根据总部下发的指导意见以及系统功能选型表，分别找对应的部门调研，根据提出的业务规则梳理数据，形成本地平台搭建方案。 | 未开始 | 陆海宇 | 朱强 | 形成实施方案
3、其他工作 | 其他工作 总部精准营销运维 | 页面使用-工号维护 | 2018-01-08 | 周期性工作 |  | 区级工号由区公司维护。 地市工号指导地市系统管理员维护 | 1、全区营业员、各渠道审批人工号已开通，区公司、南宁市、柳州市所有角色的工号已全部开通。 | 陆海宇 | 朱强
|  | 页面使用-组织机构维护 | 2018-01-08 | 周期性工作 |  |  | 无 | 陆海宇 | 朱强
|  | 页面使用-指导业务部门、地市使用系统 | 2018-01-08 | 周期性工作 |  |  | 1、指导终端销售、移固融合两个项目组的人员使用系统。上周累计发现并修复问题 6个： 1、地市一级审批人无法审批场景营销工单。 2、营业厅网络无法登陆平台。 3、非谷歌浏览器部门功能无法使用（需周四升级才能解决）。 4、场景营销模块系统BUG，无法触发。 5、常规任务无法下发到V6触点。 6、常规营销任务无法正常下达到营业厅。 | 陆海宇、梁宝予、叶敏 | 朱强

## 个人-蒙冠州
工作安排表（七有：有目标、有措施、有责任人、有完成时限、有监督、有考核、有总结评估）
序号 | 目标 | 子目标 | 开始时间 | 要求完成时限 | 风险点 | 措施 | 本周进度 | 责任人 | 监控人 | 完成标志 | 总结评估
1、精准营销 | 实时消息接入总部精准营销云化平台 | 本地流处理Kafka与总部kafka网络打通 | 2018-01-03 | 2017-02-25 | 年末总部领导换届，审批可能滞后 | 1、联系总部，拿到接口规范开发文档； 2、测试本地kafka到总部kafka的网络是否接通；若未接通，向总部走申请工单； | 正在进行，总部精准营销平台领导工作交接，无领导审批网络打通，先申请http资源，开发相应的接口 | 农博文、蒙冠州 | 朱强 | 本地kafka telnet总部kafka能连通
|  | 实时输出，弥补23G流量突增消息缺失 | 2018-01-03 | 2018-01-20 | 无 | 与国信黄春宝沟通，制作23G流量topic | 未开始 | 农博文、蒙冠州 | 朱强 | 生成23G流量Topic
| 终端换机、移固融合项目数据支撑和优化 | 后期评估报表开发和测试库数据输出 | 2018-01-08 | 2018-02-10 | 涉及总部，进度不可控 | 1、协调总部提供筛选结果的sql，生成活动sql，下发活动及结果的sql 2、协调总部修改页面功能，支持查看用户群明细 3、标签大宽表输出到经分测试库 4、验证数据正确性 5、运维制度 |  | 江雨峰及全体青橙 | 朱强 | 验证数据正确
|  | 试点项目和地市数据需求开发 | 2018-01-08 | 2018-01-20 | 新标签需要国信开发传数据过来 | 1、需求分析 2、判断现有系统标签是否支撑 3、新标签开发 |  | 江雨峰及全体青橙 | 朱强 | 新标签开发上线
2、数据能力提升 | 总部租户部署Xbuilder 新版自助取数平台 | 云化平台、两广、旧自助取数平台标签汇总加载 | 未知 | 2018-02-28 | 数据统一视图设计未确定不能开始 | 1、数据统一视图设计 2、数据加工 3、流程调度 4、运维制度 5、数据验证 |  | 江雨峰、全体青橙 | 朱强 | 数据迁移完成
| 统一数据视图 | 云化平台、两广、旧自助取数平台标签汇总、指标解释 | 未知 | 2018-02-28 | 数据统一视图设计未确定不能开始 | 1、数据统一视图设计 2、数据加工 3、流程调度 4、运维制度 5、数据验证 |  | 江雨峰、全体青橙 | 朱强 | 数据迁移完成
|  | 编排成EXCEL，目标是对外公布，实现指标一览和易查找 | 2018-01-08 | 2018-03-05 |  | 1、表格模板确认 2、表格信息填写 3、更新机制 |  | 江雨峰、全体青橙 | 朱强 | 更新机制完成
4、可视化 | 实时大屏可视化 | 程序部署 | 2018-01-08 | 2018-01-10 | 网络端口不通 | 已诈骗大屏展示为基础，开发nodejs应用程序，并部署上服务器 | 诈骗大屏前台已开发完毕，后台topic重新构建中 | 农博文、蒙冠州、张日鑫 | 朱强 | 诈骗大屏正常使用
|  | 测试 | 2018-01-10 | 2018-01-13 | 程序bug | 诈骗大屏试运营，并调优 | 未开始 | 农博文、蒙冠州、张日鑫 | 朱强 | 大屏正常运转
|  | 上线 | 2018-01-13 | 2018-01-15 | 程序bug | 大屏正式上线 | 未开始 | 农博文 | 朱强 | 大屏正常运转
|  | 工作台实时能力迁移 | 2018-01-15 | 2018-01-20 | 无 | 迁移页面上nodejs，后台请求由nodejs后台完成 | 未开始 | 农博文、蒙冠州、张日鑫 | 朱强 | 实时能力正常运行
|  | 项目进度展示迁移 | 2018-01-20 | 2018-01-30 | 数据库搭建bug | 搭建项目进度数据库，页面迁移上nodejs，与nodejs相连 | 未开始 | 农博文、蒙冠州、张日鑫 | 朱强 | 项目进度页面正常运行
|  | 大事记展示迁移 | 2018-01-20 | 2018-01-25 | 无 | 迁移页面上nodejs，后台请求由nodejs后台完成 | 未开始 | 农博文、蒙冠州、张日鑫 | 朱强 | 大事记页面正常运行
5、其他工作 | 总部精准营销日常运维 | 日数据：数据源生成数据检查、问题处理、数据源生成时间通报 | 2018-01-08 | 每日 |  | 1、制定作业执行计划 2、值班表 3、AB岗 |  | 江雨峰、余华清、蒙冠州 | 朱强 | 周期性数据生产开始运行
| 小CEO平台开发 | 小CEO平台新功能开发及例行维护 | 2018-01-08 | 按需 | 程序bug | 反复测试调优 |  | 蒙冠州、张日鑫 | 朱强 | 某个需求完成
| 基站告警 | 待国信采集完成后使用其数据，不再自行采集 | 2018-01-09 | 2018-01-10 | 无 | 国信采集完后修改数据源即可 | 等待数据 | 蒙冠州 | 朱强 | 更换数据源后正常运行
| 地市及营业厅值班 | 南分及营业厅值班 | 2018-01-15 | 2018-01-26 | 无 |  | 未开始 | 蒙冠州 | 朱强 | 正常完成值班任务

## 个人-张日鑫
工作安排表（七有：有目标、有措施、有责任人、有完成时限、有监督、有考核、有总结评估）
序号 | 目标 | 子目标 | 开始时间 | 要求完成时限 | 风险点 | 措施 | 本周进度 | 责任人 | 监控人 | 完成标志 | 总结评估
2、可视化 | 实时大屏可视化 | 程序部署 | 2018-01-08 | 2018-01-10 | 网络端口不通 | 已诈骗大屏展示为基础，开发nodejs应用程序，并部署上服务器 | 已基本完工，但国信方面数据还有问题，还不能上线(工作不方便，需农博文交接) | 农博文、蒙冠州、张日鑫 | 朱强 | 诈骗大屏正常使用
|  | 测试 | 2018-01-10 | 2018-01-13 | 程序bug | 诈骗大屏试运营，并调优 | 未开始 | 农博文、蒙冠州、张日鑫 | 朱强 | 大屏正常运转
|  | 项目进度展示迁移 | 2018-01-20 | 2018-01-30 | 数据库搭建bug | 搭建项目进度数据库，页面迁移上nodejs，与nodejs相连 | 未开始 | 农博文、蒙冠州、张日鑫 | 朱强 | 项目进度页面正常运行
|  | 工作台实时能力迁移 | 2018-01-15 | 2018-01-20 | 无 | 迁移页面上nodejs，后台请求由nodejs后台完成 | 未开始 | 农博文、蒙冠州、张日鑫 | 朱强 | 实时能力正常运行
|  | 大事记展示迁移 | 2018-01-20 | 2018-01-25 | 无 | 迁移页面上nodejs，后台请求由nodejs后台完成 | 未开始 | 农博文、蒙冠州、张日鑫 | 朱强 | 大事记页面正常运行
3、地市值班 | 柳州分公司值班实习 | 市分公司信息化值班 | 2018-01-15 | 2018-01-26 | 无 | 完成相应工作通过考核 | 已值班三天 | 张日鑫 | 朱强 | 通过考核
|  | 营业厅营业流程穿越 | 2018-01-15 | 2018-01-26 | 无 | 完成相应工作通过考核 | 未开始 | 张日鑫 | 朱强 | 通过考核
4、精准营销 | 终端换机、移固融合项目数据支撑和优化 | 试点项目和地市数据需求开发 | 2018-01-08 | 2018-01-20 | 新标签需要国信开发传数据过来 | 1、需求分析 2、判断现有系统标签是否支撑 3、新标签开发 |  | 江雨峰及全体青橙 | 朱强 | 新标签开发上线
|  | 后期评估报表开发和测试库数据输出 | 2018-01-08 | 2018-02-10 | 涉及总部，进度不可控 | 1、协调总部提供筛选结果的sql，生成活动sql，下发活动及结果的sql 2、协调总部修改页面功能，支持查看用户群明细 3、标签大宽表输出到经分测试库 4、验证数据正确性 5、运维制度 |  | 江雨峰及全体青橙 | 朱强 | 验证数据正确
5、数据能力提升 | 总部租户部署Xbuilder 新版自助取数平台 | 云化平台、两广、旧自助取数平台标签汇总加载 | 未知 | 2018-02-28 | 数据统一视图设计未确定不能开始 | 1、数据统一视图设计 2、数据加工 3、流程调度 4、运维制度 5、数据验证 |  | 江雨峰、全体青橙 | 朱强 | 数据迁移完成
| 统一数据视图 | 云化平台、两广、旧自助取数平台标签汇总、指标解释 | 未知 | 2018-02-28 | 数据统一视图设计未确定不能开始 | 1、数据统一视图设计 2、数据加工 3、流程调度 4、运维制度 5、数据验证 |  | 江雨峰、全体青橙 | 朱强 | 数据迁移完成
|  | 编排成EXCEL，目标是对外公布，实现指标一览和易查找 | 2018-01-08 | 2018-03-05 |  | 1、表格模板确认 2、表格信息填写 3、更新机制 |  | 江雨峰、全体青橙 | 朱强 | 更新机制完成
6、其他工作 | 大屏维护更新 | 定期更新大事记大屏 | 2018-01-08 | 2018-01-09 | 无 | 完成更新工作 | 已更新至2018年 | 张日鑫 | 朱强 | 完成更新
|  | 电信诈骗大屏收尾工作修复部分BUG完成调试 | 2018-01-08 | 2018-01-12 | 无 | 完成测试和修改 | 前端已基本完工 | 张日鑫 | 朱强 | 完成大屏
| 总部精准营销日常运维 | 日数据：流程调度及监控 | 2018-01-08 | 周期性工作 | 无 | 配合完成工作 |  | 江雨峰、黎振霖、张日鑫、梁宝予 | 朱强 | 周期性数据生产开始运行
| 总部精准营销日常运维 | 月数据：手工调度 | 2018-01-08 | 周期性工作 | 无 | 配合完成工作 |  | 江雨峰、黎振霖、张日鑫、梁宝予 | 朱强 | 周期性数据生产开始运行
| 总部精准营销日常运维 | 接口、标签维护 | 2018-01-09 | 周期性工作 | 无 | 加工映射（黎振霖、张日鑫、梁宝予） 加工流程（黎振霖、张日鑫、梁宝予） |  | 黎振霖、张日鑫、梁宝予 | 朱强 | 周期性数据生产开始运行
2 | 渠道工作台 | 战客地图需求 | 2018-01-11 | 未知 | 无 | 接手微信渠道工作台的开发工作，配合闭浩完成战客的需求，以及程序调试 | 本次需求已大致完成，但存在后续的问题需再次和战客沟通，但由于在地市出差，后续无法及时处理 | 张日鑫 | 朱强 | 完成功能模块的开发 | 渠道工作台的结构和微信小CEO的差不多，但它的用户分成很多类群，所以要在权限上做好控制

## 个人-叶敏
工作安排表（七有：有目标、有措施、有责任人、有完成时限、有监督、有考核、有总结评估）
序号 | 目标 | 子目标 | 开始时间 | 要求完成时限 | 风险点 | 措施 | 本周进度 | 责任人 | 监控人 | 完成标志 | 总结评估
1、精准营销 | 终端换机、移固融合项目数据支撑和优化 | 试点项目和地市数据需求开发 | 2018-01-08 | 2018-01-20 | 新标签需要国信开发传数据过来 | 1、需求分析 2、判断现有系统标签是否支撑 3、新标签开发 |  | 叶敏 | 江雨峰 | 新标签开发上线
|  | 后期评估报表开发和测试库数据输出 | 2018-01-08 | 2018-02-10 | 涉及总部，进度不可控 | 1、协调总部提供筛选结果的sql，生成活动sql，下发活动及结果的sql 2、协调总部修改页面功能，支持查看用户群明细 3、标签大宽表输出到经分测试库 4、验证数据正确性 5、运维制度 |  | 叶敏 | 江雨峰 | 验证数据正确
| 精准营销上线推广持续运营 | 上周通报使用情况 | 2018-01-15 | 2018-02-02 | 平台刚刚上线，有些地方细节还不够完善，在细节上达不到使用人员的要求，业务人员会习惯地按照原来的方式去做业务。 | 1、根据两个项目组的具体需求，在平台功能、数据标签、报表模块三个方面去优化迭代系统，保证试点地市业务能顺利在平台加载。 2、每周通报周期性活动开展情况，场景营销活动开展情况，工号使用情况。 | 新增开通南宁营业厅厅长工号79个。 | 梁宝予、叶敏 | 陆海宇 | 业务正式加载到平台运营，确定通报模板
2、数据能力提升 | 总部租户部署Xbuilder 新版自助取数平台 | 云化平台、两广、旧自助取数平台标签汇总加载 | 未知 | 2018-02-28 | 数据统一视图设计未确定不能开始 | 1、数据统一视图设计 2、数据加工 3、流程调度 4、运维制度 5、数据验证 |  | 叶敏 | 江雨峰 | 数据迁移完成
| 统一数据视图 | 云化平台、两广、旧自助取数平台标签汇总、指标解释 | 未知 | 2018-02-28 | 数据统一视图设计未确定不能开始 | 1、数据统一视图设计 2、数据加工 3、流程调度 4、运维制度 5、数据验证 |  | 叶敏 | 江雨峰 | 数据迁移完成
|  | 编排成EXCEL，目标是对外公布，实现指标一览和易查找 | 2018-01-08 | 2018-03-05 |  | 1、表格模板确认 2、表格信息填写 3、更新机制 |  | 叶敏 | 江雨峰 | 更新机制完成
3、划小 | 基于总部在沃平台开发看数前端应用 | 渠道工作台微信小程序迁移 | 2018-02-17 | 2018-03-10 | 迁移程序难度过大 | 已微信小程序各需求报表为模板，开发在沃数据传输 | 未开始 | 叶敏 | 农博文 | 原微信小程序报表能在在沃上使用
4、其他工作 | 总部精准营日常销运维 | 日数据：精准营销生成数据检查 | 2018-01-08 | 周期性工作 |  |  |  | 李晨露、叶敏 | 江雨峰 | 周期性数据生产开始运行
|  | 日数据：加工结果同步到行云、mysql数据检查，数据生成通知、通报 | 2018-01-08 | 周期性工作 |  |  |  | 李晨露、叶敏 | 江雨峰
|  | 月数据：精准营销生成数据检查，数据生成通知、通报 | 2018-01-08 | 周期性工作 |  |  |  | 李晨露、叶敏 | 江雨峰
|  | 接口、标签维护 | 2018-01-09 | 周期性工作 |  | 1、标签需求确认（李晨露、叶敏） 2、加工结果数据验证（李晨露、叶敏） |  | 叶敏 | 江雨峰
| 地市及营业厅值班 | 南分及营业厅值班 | 2018-01-29 | 2018-02-09 | 无 |  | 未开始 | 叶敏 | 朱强 | 正常完成值班任务
| 渠道工作台客户经理模块开发 | 新增客户经理模块设计和开发 | 2018-01-08 | 2018-01-15 | 无 | 完成战略客户部能力地图的开发与设计 | 开发已完成，体验版已上传。 | 叶敏 | 农博文 | 完成新增页面的设计和功能实现

## 个人-梁宝予
工作安排表（七有：有目标、有措施、有责任人、有完成时限、有监督、有考核、有总结评估）
序号 | 目标 | 子目标 | 开始时间 | 要求完成时限 | 风险点 | 措施 | 本周进度 | 责任人 | 监控人 | 完成标志 | 总结评估
1.精准营销 | 精准营销上线推广持续运营，每周通报使用情况 | 1.上周通报使用情况 | 2018-01-15 | 2018-02-02 | 平台刚刚上线，有些地方细节还不够完善，在细节上达不到使用人员的要求，业务人员会习惯地按照原来的方式去做业务。 | 1、根据两个项目组的具体需求，在平台功能、数据标签、报表模块三个方面去优化迭代系统，保证试点地市业务能顺利在平台加载。 2、每周通报周期性活动开展情况，场景营销活动开展情况，工号使用情况。 | 1、已确定通报的模板，报表正在开发中。 2、平台加载标签281个。 3、各类工号开通1177个，其中包含全区营业员工号1148个，区、市活动策划人17个，各级审批人工号20个。 4、需要加载业务2个，计划本月20号在平台发起。 | 陆海宇、梁宝予、叶敏 | 朱强 | 业务正式加载到平台运营，确定通报模板。
| 精准营销运维 | 2.页面使用-指导业务部门、地市使用系统 | 2018-01-08 | 周期性工作 |  |  | 1、指导终端销售、移固融合两个项目组的人员使用系统。上周累计发现并修复问题 6个： 1、地市一级审批人无法审批场景营销工单。 2、营业厅网络无法登陆平台。 3、非谷歌浏览器部门功能无法使用（需周四升级才能解决）。 4、场景营销模块系统BUG，无法触发。 5、常规任务无法下发到V6触点。 6、常规营销任务无法正常下达到营业厅。 | 陆海宇、梁宝予、叶敏 | 朱强
|  | 3.接口、标签维护 | 2018-01-09 | 周期性工作 |  | 6、加工映射（黎振霖、张日鑫、梁宝予） 7、加工流程（黎振霖、张日鑫、梁宝予） | 正在学习接口标签维护工作 | 江雨峰、全体青橙 | 朱强
|  | 4.月数据：手工调度 | 2018-01-08 | 周期性工作 |  | 1、制定作业执行计划 2、值班表 3、AB岗 | 正在学习本周的月数据手工调度工作 | 江雨峰、黎振霖、张日鑫、梁宝予 | 朱强 | 周期性数据生产开始运行
|  | 5.接口、标签维护 | 2018-01-09 | 周期性工作 |  | 6、加工映射（黎振霖、张日鑫、梁宝予） 7、加工流程（黎振霖、张日鑫、梁宝予） | 正在学习本周的接口标签维护工作 | 江雨峰、全体青橙 | 朱强
| 终端换机、移固融合项目数据支撑和优化 | 6.试点项目和地市数据需求开发 | 2018-01-08 | 2018-01-20 | 新标签需要国信开发传数据过来 | 1、需求分析 2、判断现有系统标签是否支撑 3、新标签开发 | 学习中 | 江雨峰及全体青橙 | 朱强 | 新标签开发上线
|  | 7.后期评估报表开发和测试库数据输出 | 2018-01-08 | 2018-02-10 | 涉及总部，进度不可控 | 1、协调总部提供筛选结果的sql，生成活动sql，下发活动及结果的sql 2、协调总部修改页面功能，支持查看用户群明细 3、标签大宽表输出到经分测试库 4、验证数据正确性 5、运维制度 | 学习中 | 江雨峰及全体青橙 | 朱强 | 验证数据正确
2、数据能力提升 | 总部租户部署Xbuilder 新版自助取数平台 | 8.云化平台、两广、旧自助取数平台标签汇总加载 | 未知 | 2018-02-28 | 数据统一视图设计未确定不能开始 | 1、数据统一视图设计 2、数据加工 3、流程调度 4、运维制度 5、数据验证 | 未开始 | 江雨峰、全体青橙 | 朱强 | 数据迁移完成
| 统一数据视图 | 9.云化平台、两广、旧自助取数平台标签汇总、指标解释 | 未知 | 2018-02-28 | 数据统一视图设计未确定不能开始 | 1、数据统一视图设计 2、数据加工 3、流程调度 4、运维制度 5、数据验证 | 未开始 | 江雨峰、全体青橙 | 朱强 | 数据迁移完成
|  | 10.编排成EXCEL，目标是对外公布，实现指标一览和易查找 | 2018-01-08 | 2018-03-05 |  | 1、表格模板确认 2、表格信息填写 3、更新机制 |  | 江雨峰、全体青橙 | 朱强 | 更新机制完成
3、地市值班 | 柳州分公司值班实习 | 市分公司信息化值班 | 2018-01-29 | 2018-02-09 | 无 | 完成相应工作通过考核 | 未开始 | 梁宝予 | 朱强 | 通过考核
|  | 营业厅营业流程穿越 | 2018-01-29 | 2018-02-09 | 无 | 完成相应工作通过考核 | 未开始 | 梁宝予 | 朱强 | 通过考核
4.市场部支撑 | 市场部嵌入式支撑 | 完成市场部临时的取数要求 | 2018-01-15 | 2018-03-12 | 无 | 根据市场部提的临时工单来进行需求支撑 | 已开通EXJFDB、newjfdb、jfentst等数据库账号，通过堡垒机登录hive、EXJFDB、newjfdb库的权限申请已完成，目前正在学习以前的取数实例如《关于南宁市分公司申请提取目标用户12月出账数据的请示》、《关于协助提取4季度宽带NPS测评本地数据的需求》、《关于提取固网双线业务存量在网用户明细的请示》。 | 梁宝予、叶敏 | 谢松志 | 能自主完成取数需求

## 个人-黎振霖
工作安排表（七有：有目标、有措施、有责任人、有完成时限、有监督、有考核、有总结评估）
序号 | 目标 | 子目标 | 开始时间 | 要求完成时限 | 风险点 | 措施 | 本周进度 | 责任人 | 监控人 | 完成标志 | 总结评估
1、精准营销 | 终端换机、移固融合项目数据支撑和优化 | 试点项目和地市数据需求开发 | 2018-01-08 | 2018-01-20 | 新标签需要国信开发传数据过来 | 1、需求分析 2、判断现有系统标签是否支撑 3、新标签开发 |  | 江雨峰、黎振霖 | 朱强 | 新标签开发上线
|  | 后期评估报表开发和测试库数据输出 | 2018-01-08 | 2018-02-10 | 涉及总部，进度不可控 | 1、协调总部提供筛选结果的sql，生成活动sql，下发活动及结果的sql 2、协调总部修改页面功能，支持查看用户群明细 3、标签大宽表输出到经分测试库 4、验证数据正确性 5、运维制度 |  | 江雨峰、黎振霖 | 朱强 | 验证数据正确
2、数据能力提升 | 总部租户部署Xbuilder 新版自助取数平台 | 云化平台、两广、旧自助取数平台标签汇总加载 | 未知 | 2018-02-10 | 数据统一视图设计未确定不能开始 | 1、数据统一视图设计 2、数据加工 3、流程调度 4、运维制度 5、数据验证 |  | 江雨峰、黎振霖 | 朱强 | 数据迁移完成
| 统一数据视图 | 云化平台、两广、旧自助取数平台标签汇总、指标解释 | 未知 | 2018-02-10 | 数据统一视图设计未确定不能开始 | 1、数据统一视图设计 2、数据加工 3、流程调度 4、运维制度 5、数据验证 |  | 江雨峰、黎振霖 | 朱强 | 数据迁移完成
|  | 编排成EXCEL，目标是对外公布，实现指标一览和易查找 | 2018-01-08 | 2018-03-05 |  | 1、表格模板确认 2、表格信息填写 3、更新机制 |  | 江雨峰、黎振霖 | 朱强 | 更新机制完成
3、其他工作 | 总部精准营销运维 | 日数据：数据源生成数据检查 | [5 empty] | 江雨峰、黎振霖 | 朱强
|  | 日数据：流程调度监控 | [5 empty] | 江雨峰、黎振霖 | 朱强
|  | 日数据：精准营销生成数据检查 | [5 empty] | 江雨峰、黎振霖 | 朱强
|  | 日数据：加工结果同步到行云、mysql数据检查 | [5 empty] | 江雨峰、黎振霖 | 朱强
|  | 月数据：数据源生成数据检查 | [5 empty] | 江雨峰、黎振霖 | 朱强
|  | 月数据：手工调度 | [5 empty] | 江雨峰、黎振霖 | 朱强
|  | 月数据：精准营销生成数据检查 | [5 empty] | 江雨峰、黎振霖 | 朱强
|  | 页面功能-标签数据验证 | [5 empty] | 江雨峰、黎振霖 | 朱强
|  | 页面功能-标签配置 | [5 empty] | 江雨峰、黎振霖 | 朱强
|  | 页面功能-码表配置 | [5 empty] | 江雨峰、黎振霖 | 朱强
|  | 页面功能-页面报表 | [5 empty] | 江雨峰、黎振霖 | 朱强
|  | 页面使用-工号维护 | [5 empty] | 江雨峰、黎振霖 | 朱强
|  | 页面使用-组织机构维护 | [5 empty] | 江雨峰、黎振霖 | 朱强
|  | 页面使用-指导业务部门、地市使用系统 | [5 empty] | 江雨峰、黎振霖 | 朱强
| 地市及营业厅值班 | 南分及营业厅值班 | 2018-01-15 | 2018-01-26 |  |  |  | 黎振霖 | 高新宇、朱强

## 个人-余华清
工作安排表（七有：有目标、有措施、有责任人、有完成时限、有监督、有考核、有总结评估）
序号 | 目标 | 子目标 | 开始时间 | 要求完成时限 | 风险点 | 措施 | 本周进度 | 责任人 | 监控人 | 完成标志 | 总结评估
| 终端换机、移固融合项目数据支撑和优化 | 试点项目和地市数据需求开发 | 2018-01-08 | 2018-01-20 | 新标签需要国信开发传数据过来 | 1、需求分析 2、判断现有系统标签是否支撑 3、新标签开发 |  | 余华清 | 江雨峰 | 新标签开发上线
|  | 后期评估报表开发和测试库数据输出 | 2018-01-08 | 2018-02-10 | 涉及总部，进度不可控 | 1、协调总部提供筛选结果的sql，生成活动sql，下发活动及结果的sql 2、协调总部修改页面功能，支持查看用户群明细 3、标签大宽表输出到经分测试库 4、验证数据正确性 5、运维制度 |  | 余华清 | 江雨峰 | 验证数据正确
2、数据能力提升 | 总部租户部署Xbuilder 新版自助取数平台 | 云化平台、两广、旧自助取数平台标签汇总加载 | 未知 | 2018-02-28 | 数据统一视图设计未确定不能开始 | 1、数据统一视图设计 2、数据加工 3、流程调度 4、运维制度 5、数据验证 |  | 余华清 | 江雨峰 | 数据迁移完成
| 统一数据视图 | 云化平台、两广、旧自助取数平台标签汇总、指标解释 | 未知 | 2018-02-28 | 数据统一视图设计未确定不能开始 | 1、数据统一视图设计 2、数据加工 3、流程调度 4、运维制度 5、数据验证 |  | 余华清 | 江雨峰 | 数据迁移完成
|  | 编排成EXCEL，目标是对外公布，实现指标一览和易查找 | 2018-01-08 | 2018-03-05 |  | 1、表格模板确认 2、表格信息填写 3、更新机制 |  | 余华清 | 江雨峰 | 更新机制完成
| 流失预警模型开发和应用 | 迭代优化模型提高查全率及查准率 | 2018-01-08 | 2018-02-15 | 如何优化模型 | 1、不断尝试使用不同的算法 2、客户细分分析流失用户的电信行为特征 | 1、听第一期外呼录音对流失客户特征有一个大致的了解，在对流失客户聚类时分为几类有一定参考依据 2、还在学习python,以使用更高级的算法 | 余华清 | 朱强 | 查全率和查准率提高到预定值
|  | 模型应用 | 2018-01-08 | 2018-03-30 | 无 | 无 | 1、建表打标，区分实验组和对照组 2、已导出实验组数据进模型得到流失名单 | 余华清 | 朱强 | 模型成熟地应用于市场口
| 基于总部租户实现数据建模（周期性） | 熟悉python挖掘工具和方法 | 2018-01-08 | 2018-01-30 | 编程基础较弱 | 1、挤出时间自学 2、边学边用 |  | 余华清 | 朱强 | 较熟练使用python进行数据挖掘
|  | 具备利用总部行云标签开展相关课题分析能力 | 2018-01-08 | 2018-02-10 | 经验不足 | 1、加强对联通业务知识的理解 2、多交流多思考多向前辈请教 |  | 余华清 | 朱强 | 能想到可做哪些课题分析及分析思路
3、其他工作 | 总部精准营销运维 | 日数据：数据源生成数据检查、问题处理、数据源生成时间通报 | 2018-01-08 | 周期性工作 |  | 1、制定作业执行计划 2、值班表 3、AB岗 | 1、hive上合并了三期大宽表和精准化营销5期标签新建为五期大宽表，行云上大宽表同时更新 2、正在画五期大宽表的加工映射 3、正在画五期大宽表hive至行云的迁移映射 | 余华清（带蒙冠州） | 江雨峰 | 周期性数据生产开始运行
|  | 接口、标签维护 | 2018-01-09 | 周期性工作 |  | 1、建源数据资源（余华清、蒙冠州） 2、建ftp入库接口及调度（余华清、蒙冠州） 3、hive建表（余华清、蒙冠州） 4、迁移映射（余华清、蒙冠州） 5、行云大宽表维护（余华清、蒙冠州） | 1、已每日核查hive上日标签数据 2、总部终端日标签数据接口文件总部国信已按时下发，其他日标签数据已核查没有问题 | 余华清 | 江雨峰
| 地市及营业厅值班 | 柳州分公司及营业厅值班 | 2018-02-26 | 2018-03-09 | 无 | 无 |  | 余华清 | 朱强 | 正常完成值班任务

## 个人-李晨露
工作安排表（七有：有目标、有措施、有责任人、有完成时限、有监督、有考核、有总结评估）
序号 | 目标 | 子目标 | 开始时间 | 要求完成时限 | 风险点 | 措施 | 本周进度 | 责任人 | 监控人 | 完成标志 | 总结评估
1、精准营销 | 终端换机、移固融合项目数据支撑和优化 | 试点项目和地市数据需求开发 | 2018-01-08 | 2018-01-20 | 新标签需要国信开发传数据过来 | 1、需求分析 2、判断现有系统标签是否支撑 3、新标签开发 | 未开始 | 江雨峰及全体青橙 | 朱强 | 新标签开发上线
|  | 后期评估报表开发和测试库数据输出 | 2018-01-08 | 2018-02-10 | 涉及总部，进度不可控 | 1、协调总部提供筛选结果的sql，生成活动sql，下发活动及结果的sql 2、协调总部修改页面功能，支持查看用户群明细 3、标签大宽表输出到经分测试库 4、验证数据正确性 5、运维制度 | 未开始 | 江雨峰及全体青橙 | 朱强 | 验证数据正确
2、数据能力提升 | 总部租户部署Xbuilder 新版自助取数平台 | 云化平台、两广、旧自助取数平台标签汇总加载 | 未知 | 2018-02-28 | 数据统一视图设计未确定不能开始 | 1、数据统一视图设计 2、数据加工 3、流程调度 4、运维制度 5、数据验证 | 未开始 | 江雨峰、全体青橙 | 朱强 | 数据迁移完成
| 流失预警模型开发和应用 | 迭代优化模型提高查全率及查准率 | 2018-01-08 | 2018-02-15 | 如何优化模型 | 1、不断尝试使用不同的算法 2、客户细分分析流失用户的电信行为特征 | 本月已结完成建模并交付市场部应用 | 余华清、李晨露 | 朱强 | 查全率和查准率提高到预定值
|  | 模型应用 | 2018-01-08 | 2018-03-30 | 无 | 无 | 本月已结完成建模并交付市场部应用 | 余华清、李晨露 | 朱强 | 模型成熟地应用于市场口
| 基于总部租户实现数据建模（周期性） | 熟悉python挖掘工具和方法 | 2018-01-08 | 2018-01-30 | 需要额外多使用时间进行学习 | 1、多看一下相关的书籍 2、多向前辈交流请教 | 正在学习 | 余华清、李晨露 | 朱强 | 较熟练使用python进行数据挖掘
|  | 具备利用总部行云标签开展相关课题分析能力 | 2018-01-08 | 2018-02-10 | 经验不足、需要额外多使用时间进行学习 | 1、加强对联通业务知识的理解 2、多交流多思考多向前辈请教 | 未开始 | 余华清、李晨露 | 朱强 | 能想到可做哪些课题分析及分析思路
| 统一数据视图 | 云化平台、两广、旧自助取数平台标签汇总、指标解释 | 未知 | 2018-02-28 | 数据统一视图设计未确定不能开始 | 1、数据统一视图设计 2、数据加工 3、流程调度 4、运维制度 5、数据验证 | 未开始 | 江雨峰、全体青橙 | 朱强 | 数据迁移完成
|  | 编排成EXCEL，目标是对外公布，实现指标一览和易查找 | 2018-01-08 | 2018-03-05 |  | 1、表格模板确认 2、表格信息填写 3、更新机制 | 未开始 | 江雨峰、全体青橙 | 朱强 | 更新机制完成
3、其他工作 | 总部精准营销运维 | 日数据：精准营销生成数据检查 | 2018-01-08 | 周期性工作 |  |  | 20180110-20180117已经核查完毕 | 江雨峰、李晨露、叶敏 | 朱强
|  | 日数据：加工结果同步到行云、mysql数据检查，数据生成通知、通报 | 2018-01-08 | 周期性工作 |  |  | 有部分数据还在修改中，每日同步数据还在3号平台试用 | 江雨峰、李晨露、叶敏 | 朱强
|  | 月数据：精准营销生成数据检查，数据生成通知、通报 | 2018-01-08 | 周期性工作 |  |  | 未开始 | 江雨峰、李晨露、叶敏 | 朱强
|  | 接口、标签维护 | 2018-01-09 | 周期性工作 |  | 1、标签需求确认（李晨露、叶敏） 2、加工结果数据验证（李晨露、叶敏） | 无 | 江雨峰、全体青橙 | 朱强
|  | 页面功能-标签数据验证 | 2018-01-08 | 周期性工作 |  | 1、规范数据验证方法、制定流程 2、制定标签上线、审核流程 3、制定页面报表上线流程 | 未开始 | 黄隽新、李晨露 | 朱强 | 流程运行